## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 塔城地区第二中学义务教育薄弱学校能力提升项目
主管部门 |  | 塔城地区第二中学 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 塔城地区第二中学
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 46.00 | 46.00 |  | 46.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 46 | 46 |  | 46 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据2022年义务教育薄弱环节改善能力改善与能力提升补助资金（第二批）的通知，下达中央资金46万元用于学生食堂，学生宿舍中 的必要生活设备购置，改善学校办学条件，提升办学能力，满足学生需求。 | [5 empty] | （项目进度正常）塔城地区第二中学义务教育薄弱学校能力提升项目,预算资金46万元，截止2022年12月31日，已经支付46万元，项目按照计划正常实行，已经采购完成了学生食堂设备一批，学生学生储物柜一批，和学生饮水机等其他零星生活设备一批，该项目严格按照计划实施，并有效保障了绩效自评工作的顺利开展）。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 设备购置数量 |  |  | =12套 | 12套 | 9 |  | 9
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 设备合格率 |  |  | =100% | 100% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 装备采购及时率 |  |  | =100% | 100% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 学生食堂厨房设备购置成本 |  |  | <=10.88万元 | 10.45万元 | 9 |  | 9
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 学生宿舍储物柜购置成本 |  |  | <=25.47万元 | 25.47万元 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 学生饮水机设备购置成本 |  |  | <=9.65万元 | 10.08万元 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 改善学校办学条件 |  |  | 有效改善 | 达成年度目标 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升学校服务教学能力 |  |  | 有效提升 | 达成年度目标 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障学校教学正常进行 |  |  | 持续保障 | 达成年度目标 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 师生对项目的满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分