## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 校舍安全保障经费(城乡义务教育直达资金）
主管部门 |  | 塔城地区第二中学 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 塔城地区第二中学
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 49.00 | 49.00 |  | 49.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 49 | 49 |  | 49 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据《关于调整2022年城乡义务教育项目直达资金地区本级分配的通知》，下达义务教育直达资金49万元，用于校舍安全保障（其中教学楼地面瓷砖和校园内维修20.22万元，学生食堂电气维修15.3万元，学生宿舍墙面维修粉刷等13.48万元）。 | [5 empty] | （项目进度正常）2022校舍安全保障经费(城乡义务教育直达资金,项目预算资金49万元，截止2022年12月31日，已经支付49万元，项目按照计划正常实行，已经校园教学楼瓷砖地面围墙的维修修缮，宿舍楼室内外墙面粉刷维修以及其他零星维修修缮工作，该项目严格按照计划实施，并有效保障了绩效自评工作的顺利开展）。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 修缮工程个数 |  |  | >=3个 | 3个 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 修缮工程验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 修缮工程竣工时间 |  |  | 2022年12月20日 | 2022年5月20日 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 学生宿舍墙面粉刷维修成本 |  |  | <=13.48万元 | 13.48万元 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 学生食堂电气改造成本 |  |  | <=11.07万元 | 11.07万元 | 9 |  | 9
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 教学楼及校院内维修 |  |  | <=24.45万元 | 24.45万元 | 9 |  | 9
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 师生对校内安全保障认可 |  |  | 不断提高 | 达成年度目标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升师生学习和生活场所舒适度 |  |  | 不断提升 | 达成年度目标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分