## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 2022年度校园文化建设项目
主管部门 |  | 塔城开放大学 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 塔城开放大学
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 202.62 | 202.62 |  | 201.78 |  | 10 |  | 99.59% |  | 9.96分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 159.62 | 159.62 |  | 159.62 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 43 | 43 |  | 42.16 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 校园文化是一种动力、是一种情怀、是一种生活。校园文化是一个不断建设、提高的整体工程，是学校可持续发展的动力，是学校综合办学水平的重要体现，是学校培养适应新时代要求的高素质人才的需要。 | [5 empty] | 校园文化建设项目预算资金202.6万元，截止2022年12月31日，已经支付201.78万元，项目按照计划正常实行，已经完成了：计划组织社区活动次数4次，实际完成4次；计划更新改造校园道路及维修校园面积1500平方米，实际完成4967.68平方米，达到了改善校园环境，增加绿化面积，提升社会人员总体学历水平的效果。通过校园文化建设项目的开展，提升了学校的整体形象，优化了育人环境，改善了教师们的工作环境，给学校可持续发展提供了动力支撑，是学校综合办学水平的重要体现，意义重大。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 组织社区活动次数 |  |  | >=4次 | 4次 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 更新改造校园道路 |  |  | >=1500平方米 | 4967.68平方米 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 教师培训合格率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用率 |  |  | =100 | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 学生选课覆盖率 |  |  | >=98% | 98% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 预算支出完成年限 |  |  | =2022年12月 | 2022年12月 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 社区教育项目支出 |  |  | <=7万元 | 6.81万元 | 5 |  | 4.86 |  | 由于疫情影响，减少了社区活动次数。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 校园绿化及维修项目支出 |  |  | <=193.62万元 | 193.56万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 思政课题项目支出 |  |  | <=2万元 | 1.4万元 | 5 |  | 3.5 |  | 2022年受疫情影响，思政课老师外出学习交流、全体教职工参观思政教育基地两项活动未开展，全年实际支付1.4万元，偏差30%。 经后改进的措施：当前，思想政治课堂教学效益因受传统教学思想与方法的影响，往往不尽如人意。为提高思政课的效率，教师应看清教学存在的问题，融洽师生关系，改进教学方法，多组织参观学习，提高学法指导水平。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 依靠信息化平台，提升网络教学优势 |  |  | 有所提升 | 达成年度指标 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升社会人员总体学历水平 |  |  | >=50% | 90% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 校园绿化面积 |  |  | >=60% | 65% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续保障学生提升学历 |  |  | >=10年 | 10年 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 我校教职工满意度 |  |  | >=95% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 我校学生满意度 |  |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98.32分