附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2022  年度）

项目名称：2022年度校园文化建设项目

实施单位（公章）：塔城开放大学

主管部门（公章）：塔城开放大学

项目负责人（签章）：黄顶华

填报时间：2023年02月27日

一、基本情况

（一）项目概况

校园文化是一种动力、是一种情怀、是一种生活。校园文化是一个不断建设、提高的整体工程，是学校可持续发展的动力，是学校综合办学水平的重要体现，是学校培养适应新时代要求的高素质人才的需要。为了进一步优化育人环境，营造良好的育人氛围，提升学校的办学品位，根据学校实际情况实施2022年校园文化建设项目。
实施时间：2022年1月至2022年12月
实施背景：我单位教学楼是八十年代初期建设，校园路面、屋顶、电路、吊灯等由于年代久远，出现老化现象，校园育人文化氛围不够浓厚，绿化环境需要改善等。

（二）项目绩效目标

1、总体目标：
结合2022年度塔城开放大学工作计划，校园文化建设项目投入资金共计202.62万元。
（1）根据中央电大教学计划，采用广播、电视、文字和音像教材、信息网络等多种媒体进行现代远程开放教育；               
（2）举办各类本、专科成人高等学历教育；
（3）根据奥鹏远程教育管理中心的授权，设立奥鹏远程教育学习中心，举办网络高等学历教育、职业教育；
（4）通过现代远程开放教育方式，承办教育部“一村一名大学生计划”的实施，举办高等职业技术教育；
（5）承担保险代理人考试、计算机等级考试、北京律政司法考试培训等社会化考试和培训工作；
（6）举办电大中等职业教育。
2、阶段性目标
（1）前期准备：根据塔城开放大学年初工作要求，通过制定项目实施方案，经项目负责人审核通过后，有序开展后续工程。
（2）组织实施：资金一到位，立即根据项目要求实施项目。项目责任人按照本项目部署安排，提高项目质量及效率性。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的
本项目工作旨在落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）文件精神，全面推进预算绩效管理工作，落实预算执行及绩效管理主体责任。具体而言包括以下两点：
（1）通过对项目设立的背景、意义、项目内容、项目现状及绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标和效益指标等进行深入调研和分析，进一步了解财政委托审计费项目实施情况，并考察项目实施过程和效果。
（2）通过评价，客观公正反映项目立项科学性、项目管理规范性、项目实施有效性和项目效果，总结项目实施的经验，发现项目实施过程中存在的问题，提出合理化建议，为完善项目管理和相关部门决策提供参考依据，并提高财政资金使用效益。
2.评价对象：2022校园文化建设项目
  3、绩效评价范围
本次评价从2022年校园文化建设项目的项目决策（包括绩效目标、决策过程）、项目管理（包括项目资金、项目实施）、项目产出（包括项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本）项目效益四个维度进行校园文化建设项目评价，评价核心为专项资金的支出完成情况和项目实施后产生的绩效及影响效果。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.评价原则
（1）科学规范原则：绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。
（2）公正公开原则：绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。
（3）分级分类原则：根据评价对象特点分类组织实施。
（4）绩效相关原则：绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。
根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求：
（1）在数据收集时，采取客观数据，并结合问卷调查结果，以保证各项指标的真实性。
（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。
  （3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就项目实施过程中所存在的问题提出可操作性改进建议。
2.评价指标体系
本次绩效评价指标体系是根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）对于指标体系的要求和规范，结合项目特有属性和实际情况，考虑实用性、可操作性和可实现性，从决策、过程、产出、效益四个维度进行指标细化和分值设定。2022年校园文化建设项目支出绩效评价指标体系(详见附件3)。
    3.评价方法
    按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）规定的具体评价方法和流程，评价小组运用定量和定性分析相结合的方法，综合运用比较法、因素分析法、成本效益法、公众评判等方法进行项目实施的绩效评价。
4.评价标准
绩效评价标准主要包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对
绩效指标完成情况进行比较。
（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。
（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。
（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。
在上述评价标准的基础上，本次评价依据以下文件为重要指导和准绳：
·《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
·《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；
·《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）；
·《2023年度推进塔城地区全面实施预算绩效管理工作规划》。

（三）绩效评价工作过程

评议小组根据项目绩效目标，查阅有关佐证资料，结合现场抽样调查及延伸评价等方式开展此次评价，重点关注和评价项目预算和绩效目标的匹配情况、项目资金的管理和使用情况、项目实施和监督情况（包括但不限于项目立项、制度执行、质量达标、完成时效等）以及项目产生的实际效益等。具体而言，通过前期准备、材料审核分析、现场核查评价、综合分析评价及报告撰写，评价项目实施情况，展现资金使用效益。

三、综合评价情况及评价结论

结合项目特点，制定符合项目实际的绩效评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等形式，对2022年校园文化建设项目进行客观评价。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1.立项依据充分性：项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策,项目立项符合行业发展规划和政策要求,项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需,项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则,项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复，得4分。
2.立项程序规范性:项目按照规定的程序申请设立,审批文件、材料符合相关要求,事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，得4分。
3.绩效目标合理性:项目有绩效目标,项目绩效目标与实际工作内容具有相关性,项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平,与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得2分。
4.绩效指标明确性:将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标,通过清晰、可衡量的指标值予以体现,与项目目标任务数或计划数相对应，得3分。
5.预算编制科学性:预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分，按照标准编制,预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，得3分。
6.资金分配合理性:预算资金分配依据充分,资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应，得4分。
该指标分值20分，依据评分标准，此项指标不扣分，得20分。

（二）项目过程情况

1.资金到位率： 实际到位资金202.62万元，预算资金43万元，资金到位率100%，得3分。
2.预算执行率：年初预算数43万元，全年预算数202.62万元，全年执行数201.78万元，预算执行率为99.59%，得9.96分。
3.资金使用合规性：本项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。同时，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得2分。
4.管理制度健全性：项目支出手续完备，财会核算准确规范，项目调整手续完备，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，合同书、验收报告等资料齐全，得2分。
5.制度执行有效性：根据现场调研和资料抽查情况，已制严格遵守相关法律法规和相关管理规定，项目调整及支出调整手续完备，整体管理合理有序，项目完成后，及时将会计凭证、固定资产入库单等相关资料分类归档，制度执行有效，得3分。
该指标分值20分，依据评分标准，此项指标扣0.04分，得19.96分。

（三）项目产出情况

1.产出数量
数量指标：指标1：组织社区活动次数：≥4次，实际完成值 4次，
指标完成率100%；指标2：更新改造校园道路及维修校园面积：≥1500平方米，实际完成值4967.68平方米，指标完成率100%，综上，得10分。
    2.产出质量
    质量指标：指标1：教师培训合格率，指标值：100%，实际完成值100%，指标完成率100%。指标2：资金使用率，指标值：100%，实际完成值100%，指标完成率100%。指标3：学生选课覆盖率，指标值：≥98%，实际完成值100%，综上，得10分。
3.产出时效
    时效指标：指标1：预算支出完成年限，指标值：2022年12月，实际完成年限，2022年12月，指标完成率100%，综上，得10分。
 4.产出成本
    成本指标：指标1：社区教育项目支出，指标值：7万元，实际完成值6.81万元，指标完成率97.29%。2：校园绿化及维修项目支出指标，指标值：193.62万元，实际完成值193.56万元，指标完成率99.99%；指标3：思政课题项目支出，指标值：2万元，实际完成值1.40万元，指标完成率70%，综上，得8.91分。
该指标分值40分，依据评分标准，此项指标扣1.09分，得38.91分。

（四）项目效益情况

社会效益指标：指标1：依靠信息化平台，提升网络教学优势。指标值：有所提升，实际完成值：有所提升，指标完成率100%。指标2：提升社会人员总体学历水平，指标值：≥50%，实际完成值：80%，指标完成率100%。
 生态效益指标：指标1：校园绿化面积。指标值：≥60%，实际完成值：75%，指标完成率100%。
可持续影响指标：指标1：持续保障学生提升学历年限，指标值：≥10年，实际完成值：10年，指标完成率100%。
该指标分值10分，依据评分标准，此项指标不扣分，得10分。

服务对象满意度指标：评价指标：我校教职工满意度，指标值：≥95%，实际完成值：≥95%。通过设置问卷调查的方式进行考评评价，共计调查样本总量为30个样本，有效调查问卷30份。其中，统计“满意度”的平均值为100%。评价指标：我校学生满意度，指标值：≥95%，实际完成值：≥95%。通过设置问卷调查的方式进行考评评价，共计调查样本总量为30个样本，有效调查问卷30份。其中，统计“满意度”的平均值为100%。
该指标分值10分，依据评分标准，此项指标不扣分，得10分。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

本项目预算资金总投资202.62万元，其中：财政本级资金202.62万元。项目实际支出201.78万元，支出率为99.59%。总体完成率99.59%，全年预算执行率99.59%，绩效指标偏差率0.41%。因此，本项目较好地完成了年度总体目标，财政资金使用效益和效率较高。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法
1.为确保项目顺利进行，提前做好项目规划，将所列计划再三审核。在项目实施过程中做好定期监督检查，严格按照项目管理规范进行，在项目资金使用过程中，严格落实把关，按照项目资金使用范围做好审核工作，让项目资金落于实处。在项目完成后，做好受益群众民意调查及项目防范工作。
2.严格坚持先做事、后验收、再拨付的原则，基本杜绝了资金被挤占和挪用现象的发生，跟踪检查到位。财政、纪检、监察等职能部门全面参与专项资金事前、事中和事后全过程的监管。在监督环节上，实行关口前移，从事后监督管理转向事前审核，事中监督和事后检查稽核相结合的监督制度上来，形成多环节全过程的监督管理格局，尽量早发现问题，早解决问题。
（二）存在的问题及原因分析
1.项目申报初期论证不科学，无法实施；单位重申报，轻管理，在项目申报前未充分研究、科学制定切实可行的实施方案； 
2.项目大多由各行业主管部门实施管理，建设单位领导和项目管理人员对基本建设程序、相关法规不熟悉、不懂专业的问题普遍存在；
3.基本建设相关从业人员素质不高，勘察、设计、监理等中介机构未尽到应有的责任。

七、有关建议

1.项目支出政策和路径设计科学，符合实际需要；
2.项目安排准确，未发现背离项目立项初衷的情况；
3.项目的申报、审核机制完善；
4.未发现虚假行为和骗取财政资金的问题。

八、其他需要说明的问题

无