## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 2022年现代职业教育质量提升计划专项资金
主管部门 |  | 塔城职业技术学院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 塔城职业技术学院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 500.00 | 500.00 |  | 500.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 500 | 500 |  | 500 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 塔地财教【2022】37号，该项目资金500万元，主要用于信息化建设300万元，运动场改造200万元，我单位将进一步完善及新建学生宿舍、综合教学楼、实训楼等二期校元监控系统等信息化系统建设，通过项目建设，进一步改善提升学校教学基本条件，增强在校学生终身运动的良好习惯。 | [5 empty] | 1.2022年现代职业教育质量提升计划专项资金项目预算资金500万元，截止2022年12月31日，已经支付500万元，项目按照计划正常实行，已经完成了4栋楼的信息化覆盖并修缮了4324平方米的运动场，达到了改善高职院校硬件环境和持续保障基本办学需要。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 信息化覆盖建筑质量 |  |  | >=4栋 | 4栋 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 运动场改造建筑面积 |  |  | >=4324平方米 | 4324平方米 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 施工图纸合格率 |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 施工质量合格率 |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2022年12月20日 | 2022年12月15日 | 7 |  | 5.6 |  | 因2022年12月30日信息化设备正在安装中，尚未完成竣工验收，所以该项目时效指标偏差率为20%，改进措施：应提前做好应对计划，协助并督促相关科室按计划进度完成相关工程的后续工作
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 运动场改造项目成本 |  |  | <=200万元 | 200万元 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 信息化建设成本 |  |  | <=300万元 | 300万元 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改造高职院校硬件环境 |  |  | 有所改善 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续保障基本办学需要 |  |  | 持续保障 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 |  |  | >=95% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98.60分