## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 教育补助资金
主管部门 |  | 塔城职业技术学院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 塔城职业技术学院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 101.62 | 101.62 |  | 91.52 |  | 10 |  | 90.06% |  | 9.01分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 101.62 | 101.62 |  | 91.52 |  | 10 |  | 90.06% |  | 9.01分
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 塔地财教2021【75】号、项目资金19.16万元，塔地财教2021【76】号、项目资金61.2万元，塔地财教2022【23】号，项目资金16.26万元，塔地财教2022【15】号，项目资金5万元，合计：101.62万元，该项目资金主要用于高职学生助学金的发放，高职辅导员的补贴和高职学生的一些公用支出，将激发学生学习的积极性并提高了高校辅导员的工作积极性。 | [5 empty] | 1.教育补助资金项目预算资金101.62万元，截止2022年12月31日，已经支付91.52万元，项目按照计划正常实行，已经完成了100余人的助学金发放工作，达到了提高职业教育吸引力和减轻学生家庭经济负担，激发了学生学习的积极性并提高了高校辅导员的工作积极性的效果。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 助学金发放人次 |  |  | >=65人 | 461人 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 受助人员资质符合度 |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金发放完成时间 |  |  | 2022年12月20日前 | 2022年12月20日前 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 助学金补助资金 |  |  | <=27万元 | 27万元 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 辅导员补助资金 |  |  | <=3.32万元 | 8.62万元 | 6 |  | 1.8 |  | 因为疫情原因，学生无法返校办理资助补助卡，因此生活补助未进行支付，所以造成偏差率较高
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 学生生活补助 |  |  | <=10.10万元 | 0万元 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 公用支出资金 |  |  | <=61.20万元 | 55.9万元 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高职业教育吸引力 |  |  | 有所提高 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 减轻学生家庭经济负担 |  |  | 有所减轻 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 |  |  | >=95% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94.81分