## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 2021现代职业教育提升计划-宿舍楼建设
主管部门 |  | 塔城地区中等技术专业学校 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 塔城地区中等技术专业学校
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 116.11 | 116.11 |  | 116.11 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 116.11 | 116.11 |  | 116.11 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2021年现代职业教育质量提升计划用于塔城职业技术学院后续及基础配套建设项目，根据学院发展规划主要用于一栋10层宿舍楼建设，进一步完善学校硬件条件，为广大青少年提供一个良好的学习环境。 | [5 empty] | 2021现代职业教育提升计划-宿舍楼建设项目预算资金116.11万元，截止2022年12月31日，已经支付116.11万元，项目按照计划正常实行，已经完成了新建宿舍楼一栋， 层高为10层，达到了完善校园硬件条件、保障学生住宿条件的效果，该项目严格按照计划实施，并有效保障了绩效自评工作的顺利开展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建宿舍楼数量 |  |  | =1栋 | 1栋 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建宿舍楼规模 |  |  | >=10层 | 10层 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 新建宿舍楼验收合格率 |  |  | =100% | 90% | 10 |  | 9 |  | 疫情原因，工程主体已完成，但未完成竣工决算
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 建筑预计完工时间 |  |  | 2022年10月31日前 | 2022年12月31日 | 10 |  | 8.5 |  | 疫情原因，工程主体已完成，但未完成竣工决算
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 宿舍楼修建成本 |  |  | <=117万元 | 116.11万元 | 10 |  | 9.9
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 完善校园硬件条件 |  |  | 有所完善 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障学生住宿条件 |  |  | 持续保障 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 |  |  | >=95% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97.40分