## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 2022年现代职业教育质量提升计划-运动场维修及信息化建设
主管部门 |  | 塔城地区中等技术专业学校 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 塔城地区中等技术专业学校
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 500.00 |  | 388.31 |  | 10 |  | 77.66% |  | 7.77分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 500 |  | 388.31 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 项目用于改善学校基本教学条件，用于学校监控系统、监控配电系统、网络、语音系统、广播系统建设，并对学校运动场进行改善，项目实施能够进一步保障学生在校的安全，并提高学生运动学习的硬件条件。 | [5 empty] | 2022年现代职业教育质量提升计划-运动场维修及信息化建设项目预算资金500万元，截止2022年12月31日，已经支付388.31万元，项目按照计划正常实行，已经完成了信息化覆盖建筑数量5栋，监控设备预计可使用年限8年，达到了改善校园硬件条件效果，该项目严格按照计划实施，并有效保障了绩效自评工作的顺利开展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 运动场改造建筑面积 |  |  | >=4324平方米 | 0平方米 | 9 |  | 0 |  | 未完成原因：疫情影响未进行运动场维修；改进措施：敦促业务科室进行维修。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 信息化覆盖建筑数量 |  |  | >=5栋 | 5栋 | 9 |  | 9
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 信息化设备验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 完成建设时间 |  |  | 2022年12月20日前 | 2022年06月24日 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 完善运动场建设成本 |  |  | <=200万元 | 0万元 | 8 |  | 0 |  | 未完成原因：疫情影响未进行运动场维修；改进措施：敦促业务科室进行维修。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 信息化建设成本 |  |  | <=300万元 | 388.31万元 | 8 |  | 5.68 |  | 未完成原因：增加了部分电子教学设备采购；改进措施：强化资金预计能力
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善校园硬件条件 |  |  | 有所改善 | 达成年度指标 | 15 |  | 12.75 |  | 未完成原因：疫情影响未进行运动场维修；改进措施：敦促业务科室进行维修。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 监控设备预计使用年限 |  |  | >=5年 | 5年 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 |  |  | >=95% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 76.20分