附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2022  年度）

项目名称：2022年现代职业教育质量提升计划-运动场维修及信息化建设

实施单位（公章）：塔城地区中等技术专业学校

主管部门（公章）：塔城地区中等技术专业学校

项目负责人（签章）：何清飞

填报时间：2023年03月22日

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景
塔城地区中等职业技术学校正式成立于2004年，2019年在新校区筹建塔城职业技术学院，现位于塔城市和睦大道以南、千泉路以东。占地面积218.6亩。塔城地区中等职业技术学校是一所以中高职贯通培养技术教育为核心、技能培训为支撑、成人函授教育为补充，以培养符合塔城地区社会经济发展需要的技能型人才为目标的职业技术学校。
我校新校区于2014年开始动工建设，截至目前，一期校园基础建设已基本完成，教学楼、实训楼、食宿用房均已投入使用，目前畜牧专业实训设备较少，且老旧化严重，远远无法满足畜牧兽医实训基地无法发挥其应有的作用。校园新建二期校舍，目前无任何信息化设施设备的配备，智能化校园建设推进缓慢，数字化校园安全管理体系还不健全，信息技术与教育教学深度融合工作受基础条件制约无法开展，在很大程度上抑制了学校各项目工作能力进一步提升。为建设智能化校园，统筹建设一体化智能化教学、管理与服务平台，我校计划进行对学院二期进行智能校园建设，目前新校区只有一座室外运动场地、篮球场地，配置一座主席台，为保证学校大型活动顺利进行，满足学校未来在校学生规模3060人体育运动需求，需新建看台、小型运动场地（体育器材运动场地）、羽毛球场、篮球场等。2022年现代职业教育质量提升计划资金计划用于以上校园硬件设施建设，保障校园基础设施环境。
2、主要内容及实施情况
学校根据二期建设情况，为新建校舍内配备各类信息化系统，推进智能校园建设，主要为学生宿舍、综合教学楼、实训楼等二期工程进行监控系统、监控配电系统、网络、语音系统、广播系统等信息化系统建设；采购畜牧兽医专业实训设备，满足学生学习需求，采购VR智慧实训室、兽医影像实训室、药理生理实验室、微生物实验室、饲养室、无菌实验室、病理实验室、解剖实验室设备；运动场建设主要为补充完善运动场草坪及塑胶跑道，新建小型场地、羽毛球场、篮球场项目。
3、资金投入和使用情况
资金投入情况：该项目年初预算数0万元，全年预算数500万元，实际总投入338.31万元，该项目资金已全部落实到位,资金来源为财政拨款资金。
资金使用情况：该项目年初预算数0万元，全年预算数500万元，全年执行数338.31万元，预算执行率为77.66%，用于学院二期信息化建设，采购并完成监控设备的安装验收，采购畜牧兽医实训设备，包括显微镜、各类动物模型、内脏系统模型、各类切片、操作仪器、消毒仪器等，进一步满足了学生的学习需求，推进了智能校园建设。

（二）项目绩效目标

1、总体目标：
塔城地区中等职业技术学校是一所以中高职贯通培养技术教育为核心、技能培训为支撑、成人函授教育为补充，以培养符合塔城地区社会经济发展需要的技能型人才为目标的职业技术学校，根据最新招生情况，校园基础建设亟需完善。
对二期校舍进行信息化建设，包括监控设备、教学信息设备及系统，统筹建设一体化智能化教学、管理与服务平台建设智能化校园；目前畜牧专业实训设备较少，且老旧化严重，采购需要实训设备，建设各类实验室，满足学生学习需求；贯彻落实“体育强国”战略，建设型运动场地（体育器材运动场地）、羽毛球场、篮球场等，为学生室外活动提供条件，从而增强在校学生身体素养，培养学生养成健康生活方式。
2、阶段性目标： 
2022年上半年，对项目答辩论证立项及项目可研、节能、环评等审批工作，完成建设型运动场地（体育器材运动场地）、羽毛球场、篮球场等项目施工图设计及审查工作；并对信息化工程、畜牧设备采购、运动场建设进行工程招标，并支付30%相关预付款。
2022年下半年，根据招标情况，签订项目合同，主要进行各类畜牧实训设备采购，包括各类显微镜、动物模型、内脏系统模型、切片、操作仪器、消毒仪器等，进行设备采购运输，并完成安装与验收，完善VR智慧实训室、兽医影像实训室、药理生理实验室、微生物实验室、饲养室、无菌实验室、病理实验室、解剖实验室设施；进行各类监控设备、教学信息设备及系统，完成设备安装，建设一体化智能化教学、管理与服务平台建设智能化校园；进行建筑工程施工，并进行项目竣工验收，投入使用，并支付67%资金尾款。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、总体目标：
塔城地区中等职业技术学校是一所以中高职贯通培养技术教育为核心、技能培训为支撑、成人函授教育为补充，以培养符合塔城地区社会经济发展需要的技能型人才为目标的职业技术学校，根据最新招生情况，校园基础建设亟需完善。
对二期校舍进行信息化建设，包括监控设备、教学信息设备及系统，统筹建设一体化智能化教学、管理与服务平台建设智能化校园；目前畜牧专业实训设备较少，且老旧化严重，采购需要实训设备，建设各类实验室，满足学生学习需求；贯彻落实“体育强国”战略，建设型运动场地（体育器材运动场地）、羽毛球场、篮球场等，为学生室外活动提供条件，从而增强在校学生身体素养，培养学生养成健康生活方式。
2、阶段性目标： 
2022年上半年，对项目答辩论证立项及项目可研、节能、环评等审批工作，完成建设型运动场地（体育器材运动场地）、羽毛球场、篮球场等项目施工图设计及审查工作；并对信息化工程、畜牧设备采购、运动场建设进行工程招标，并支付30%相关预付款。
2022年下半年，根据招标情况，签订项目合同，主要进行各类畜牧实训设备采购，包括各类显微镜、动物模型、内脏系统模型、切片、操作仪器、消毒仪器等，进行设备采购运输，并完成安装与验收，完善VR智慧实训室、兽医影像实训室、药理生理实验室、微生物实验室、饲养室、无菌实验室、病理实验室、解剖实验室设施；进行各类监控设备、教学信息设备及系统，完成设备安装，建设一体化智能化教学、管理与服务平台建设智能化校园；进行建筑工程施工，并进行项目竣工验收，投入使用，并支付67%资金尾款。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.评价原则
（1）科学规范原则：绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。
（2）公正公开原则：绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。
（3）分级分类原则：根据评价对象特点分类组织实施。
（4）绩效相关原则：绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。
2.评价指标体系
本次绩效评价指标体系是根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）对于指标体系的要求和规范，结合项目特有属性和实际情况，考虑实用性、可操作性和可实现性，从决策、过程、产出、效益四个维度进行指标细化和分值设定。2022年现代职业教育质量提升计划-运动场维修及信息化建设项目支出绩效评价指标体系(详见附件3)：
3.评价方法
按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）规定的具体评价方法和流程，评价小组运用定量和定性分析相结合的方法，综合运用比较法、因素分析法、成本效益法、公众评判等方法进行项目实施的绩效评价。
4.评价标准
绩效评价标准主要包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。
（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。
（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。
（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。
在上述评价标准的基础上，本次评价依据以下文件为重要指导和准绳：
·《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
·《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；
·《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）；
·《2023年度推进塔城地区全面实施预算绩效管理工作规划》。

（三）绩效评价工作过程

评级小组根据项目绩效目标，查阅有关佐证资料，结合现场抽样调查及延伸评价等方式开展此次评价，重点关注和评价项目预算和绩效目标的匹配情况、项目资金的管理和使用情况、项目实施和监督情况（包括但不限于项目立项、制度执行、质量达标、完成时效等）以及项目产生的实际效益等。具体而言，通过前期准备、材料审核分析、现场核查评价、综合分析评价及报告撰写，评价项目实施情况，展现资金使用效益。

三、综合评价情况及评价结论

结合项目特点，制定符合项目实际的绩效评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等形式，对2022年现代职业教育质量提升计划-运动场维修及信息化建设进行客观评价。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

（一）项目决策情况
1.立项依据充分性：项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策,项目立项符合行业发展规划和政策要求,项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需,项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则,项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复，得4分。
2.立项程序规范性:项目按照规定的程序申请设立,审批文件、材料符合相关要求,事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，得4分。
3.绩效目标合理性:项目有绩效目标,项目绩效目标与实际工作内容具有相关性,项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平,与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得2分。
4.绩效指标明确性:将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标,通过清晰、可衡量的指标值予以体现,与项目目标任务数或计划数相对应，得3分。
5.预算编制科学性:预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分，按照标准编制,预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，得3分。
6.资金分配合理性:预算资金分配依据充分,资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应，得4分。
该指标分值20分，依据评分标准，此项指标不扣分，得20分。

（二）项目过程情况

1.资金到位率： 实际到位资金500万元，预算资金500万元，资金到位率100%，得3分。
2.预算执行率：年初预算数0万元，全年预算数500万元，全年执行数338.31万元，预算执行率为77.66%，此项指标扣2.2分，得7.8分。
3.资金使用合规性：本项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。同时，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得2分。
4.管理制度健全性：项目支出手续完备，财会核算准确规范，项目调整手续完备，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，合同书、验收报告等资料齐全，得2分。
5.制度执行有效性：根据现场调研和资料抽查情况，已制严格遵守相关法律法规和相关管理规定，项目调整及支出调整手续完备，整体管理合理有序，项目完成后，及时将会计凭证、固定资产入库单等相关资料分类归档，制度执行有效，得3分。
该指标分值20分，依据评分标准，此项指标扣2.2分，得17.8分。

（三）项目产出情况

1.产出数量
数量指标：指标1：运动场改造建筑面积，指标值：>=4324平方米，实际完成值0平方米，指标完成率0%，偏差原因：疫情原因未对运动场进行维修，指标2：信息化覆盖建筑数量，指标值：>=5栋，实际完成值5栋	，指标完成率100%；综上，得5分。
2.产出质量
质量指标：指标1：信息化设备验收合格率，指标值：=100%，实际完成值100%，指标完成率100%；得10分。
3.产出时效
时效指标：指标1：完成建设时间，指标值：2022年12月20日前，实际完成值2022年06月24日，指标完成率100%；得10分。
4.产出成本
成本指标：指标1：信息化建设成本，指标值：<=300万元，实际完成值388.31万元，指标完成率71%，偏差原因：未完成原因：增加了部分电子教学设备采购，指标2：完善运动场建设成本，指标值：<=200万元，实际完成值0万元，指标完成率0%，偏差原因：疫情原因未对运动场进行维修,得3.5分。
该指标分值40分，依据评分标准，此项指标扣11.5分，得28.5分。

（四）项目效益情况

社会效益指标：评价指标“改善校园硬件条件”，指标值：有所改善，实际完成值：达成年度指标。采购畜牧专业实习电子设备，进行学院二期信息化建设，对校园硬件条件有所改善。
可持续影响指标：评价指标“监控设备预计使用年限”，指标值：	>=5年，实际完成值：5年，达成年度指标。信息化采购各类设备，均验收合格，预计能达到预期使用年限。
该指标分值10分，依据评分标准，此项指标扣2.5分，得7.5分。

服务对象满意度指标：评价指标“学生满意度”，指标值：>=95%%，实际完成值：=100%。
该指标分值10分，依据评分标准，此项指标不扣分，得10分。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

本项目预算执行率为77.66%，指标总体完成率为72.89%，二者之间的偏差值为4.77%。因此，本项目较为良好地完成了年度总体目标，财政资金使用效益和效率良好。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法
1.为确保项目顺利进行，提前做好项目规划，将所列计划再三审核。在项目实施过程中做好定期监督检查，严格按照项目管理规范进行，在项目资金使用过程中，严格落实把关，按照项目资金使用范围做好审核工作，让项目资金落于实处。在项目完成后，做好受益群众民意调查及项目防范工作。
2.严格坚持先做事、后验收、再拨付的原则，基本杜绝了资金被挤占和挪用现象的发生，跟踪检查到位。做到项目手续完备、资料齐全、专款专用、专人负责、账目清楚。财政、纪检、监察等职能部门全面参与专项资金事前、事中和事后全过程的监管。在监督环节上，实行关口前移，从事后监督管理转向事前审核，事中监督和事后检查稽核相结合的监督制度上来，形成多环节全过程的监督管理格局，尽量早发现问题，早解决问题。
（二）存在的问题及原因分析
1.存在问题：项目绩效管理缺乏经验，绩效系统性整体性较弱化，有待强化。
2.原因分析：在项目具体执行过程往往只重视预算执行情况，忽视产出和效果，项目实施过程中需提供行之有效的绩效管理办法和评价机制。

七、有关建议

1.项目支出政策和路径设计科学，符合实际需要；
2.项目安排准确，未发现背离项目立项初衷的情况；
3.项目的申报、审核机制完善；
4.未发现虚假行为和骗取财政资金的问题。

八、其他需要说明的问题

无