## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 2022年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）
主管部门 |  | 伊犁哈萨克自治州塔城地区卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 74 | 74 |  | 24.67 |  | 10 |  | 33.34% |  | 3.33分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 74 | 74 |  | 24.67 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据关于提前下达2022年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）补助资金的通知，用于开展住院医师规范化培训、助理全科医生培训、农村订单定向免费医学生培养等各项卫生健康人才培养工作。 | [5 empty] | 2022年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）项目预算资金74万元，截止2022年12月31日，已经支付24.67万元，项目按照计划正常实行，已经完成了计划培训人数20人，助理全科医生培训结业考核通过率70%，助理全科医生培训招收完成率>=90%，达到了提升助理全科医生的医疗水平、培训对象满意度95%，效果该项目严格按照计划实施，并有效保障了绩效自评工作的顺利开展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 计划培训人数 |  |  | >=20人 | 21人 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 助理全科医生培训结业考核通过率 |  |  | >=70% | 80% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 助理全科医生培训招收完成率 |  |  | >=90% | 90% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 补助发放及时性 |  |  | =100% | 100% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 培训工作计划开展时间 |  |  | 2022年6月 | 2022年6月 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 差旅费 |  |  | <=3万元 | 0万元 | 5 |  | 0 |  | 因传染病防控原因影响项目进行。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 助理医生生活补助标准 |  |  | <=2万元/人/每年 | 2万元/人/每年 | 5 |  | 0 |  | 因发放补助按月发放，项目支付进度按月进行。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 办公费 |  |  | <=0.30万元 | 0万元 | 5 |  | 0 |  | 因传染病防控原因影响项目进行。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 培训费 |  |  | <=1万元 | 0万元 | 5 |  | 0 |  | 因传染病防控原因影响项目进行。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 办公室设备购置费 |  |  | <=1.96万元 | 0万元 | 5 |  | 0 |  | 因传染病防控原因影响项目进行。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 专用材料教学 |  |  | <=2万元 | 0万元 | 5 |  | 0 |  | 因传染病防控原因影响项目进行。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升助理全科医生的医疗水平 |  |  | 有所提升 | 部分达成年度指标并具有一定效果 | 15 |  | 9 |  | 因传染病防控原因影响项目进行。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续影响时限 |  |  | >=1年 | 部分达成年度指标并具有一定效果 | 15 |  | 9 |  | 因传染病防控原因影响项目进行。
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 培训对象满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 51.33分