## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 2022年中央重大传染病防控经费（结核病防治、精神卫生、包虫病防治及重大疾病监测）
主管部门 |  | 伊犁哈萨克自治州塔城地区卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 32.50 | 32.50 |  | 2.27 |  | 10 |  | 6.98% |  | 0.7分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 32.5 | 32.5 |  | 2.27 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据关于下达2022年中央重大传染病防控经费预算的通知，该项目总额为32.5万元。根据文件要求，加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，开展社会心理服务体系建设试点，提高患者治疗率。控制包虫病等重点寄生虫病的流行，提高人民群众健康水平。 | [5 empty] | 2022年中央重大传染病防控经费（结核病防治、精神卫生、包虫病防治及重大疾病监测）项目预算资金32.5万元，截止2022年12月31日，已经支付2.27万元，项目按照计划正常实行，已经完成了印刷费7999元、专用设备购置费1台1890元、专用材料费12852元，该项目严格按照计划实施，并有效保障了绩效自评工作的顺利开展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 包虫病手术补助人数 |  |  | >=15人 | 0人 | 4 |  | 0 |  | 包虫病的患病病例因居住条件的改善和相关医学知识的普及从源头减少了相关比例致使包虫病患者病例数量逐年递减从而包虫病的项目目标无法完成实施。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 严重精神障碍患者筛查任务完成率 |  |  | >=90% | 0% | 4 |  | 0 |  | 因传染病防控原因致使项目前期所设置的项目目标未能如期完成，很多需要调研的项目由于传染病防控原因无法深入基层调研。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 包虫病患者补助发放率 |  |  | =100% | 0% | 4 |  | 0 |  | 包虫病的患病病例因居住条件的改善和相关医学知识的普及从源头减少了相关比例致使包虫病患者病例数量逐年递减从而包虫病的项目目标无法完成实施。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 有精神障碍人员检查覆盖率 |  |  | >=80% | 0% | 4 |  | 0 |  | 因传染病防控原因致使项目前期所设置的项目目标未能如期完成，很多需要调研的项目由于传染病防控原因无法深入基层调研。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2022年12月25日前 | 2022年12月25日前 | 4 |  | 0.28 |  | 因传染病防控原因致使项目前期所设置的项目目标未能如期完成。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 包虫病患者补助标准 |  |  | <=0.80万元/人 | 0.8万元/人 | 4 |  | 0 |  | 包虫病的患病病例因居住条件的改善和相关医学知识的普及从源头减少了相关比例致使包虫病患者病例数量逐年递减从而包虫病的项目目标无法完成实施。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 专用材料费 |  |  | <=15.30万元 | 1.29万元 | 3 |  | 0.24 |  | 因传染病防控原因致使项目前期所设置的项目目标未能如期完成。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 印刷费 |  |  | <=0.80万元 | 0.8万元 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 办公费 |  |  | <=1万元 | 0万元 | 4 |  | 0 |  | 因传染病防控原因致使项目前期所设置的项目目标未能如期完成。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 包虫病补助发放总额 |  |  | <=12万元 | 0万元 | 4 |  | 0 |  | 因传染病防控原因致使项目前期所设置的项目目标未能如期完成。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 专用设备购置费 |  |  | <=0.20万元 | 0.18万元 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 差旅费 |  |  | <=2万元 | 0万元 | 4 |  | 0 |  | 因传染病防控原因致使项目前期所设置的项目目标未能如期完成。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 办公设备购置 |  |  | <=1.20万元 | 0万元 | 4 |  | 0 |  | 因传染病防控原因致使项目前期所设置的项目目标未能如期完成。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升群众的健康水平 |  |  | 有所提升 | 部分达成年度指标并具有一定效果 | 15 |  | 7.5 |  | 因传染病防控原因致使项目前期所设置的项目目标未能如期完成。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 传染病防治水平全面提升 |  |  | 有所提升 | 部分达成年度指标并具有一定效果 | 15 |  | 7.5 |  | 因传染病防控原因致使项目前期所设置的项目目标未能如期完成。
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 患者满意度 |  |  | >=95% | 93% | 10 |  | 9.8 |  | 因传染病防控原因致使项目前期所设置的项目目标未能如期完成。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 33.02分