## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 自然科学基金（第三批）
主管部门 |  | 伊犁哈萨克自治州塔城地区卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 10.5 | 10.5 |  | 7 |  | 10 |  | 66.67% |  | 6.67分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 10.5 | 10.5 |  | 7 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.进行塔城地区青光眼流行病学调查工作，为临床上青光眼的诊断及治疗提供高效的辅助检查评估功能，实现青光眼的筛查、诊断、病情评估及预后预测，并提供有效的干预策略。 2.拟对200人以上的样本进行随访，通过完善临床诊断信息，建立明确的随访标准及规范，构建慢阻肺专病队列信息网络平台体系及生物标本库，开展慢阻肺的组学研究，识别慢阻肺发生、发展、预后有关的生物标记物，为建立基于生物标记物指导的慢阻肺精准化治疗策略奠定基础。 3.探索双向调控KCTD11后对肺癌细胞的增殖和侵袭的影响，构建KCTD11的突变体，拟采用免疫共沉淀，GST-pu11down，荧光素酶报告基因，检实时定量PCR等技术，探索KCTD11在两个信号通路交互作用。 4.结核病患者耐药现状并对耐多药的相关因素进行分析，降低耐多药结核病发病率及提高治愈率"。 | [5 empty] | 自然科学基金（第三批）项目预算资金10.5万元，截止2022年12月31日，已经支付7万元，项目按照计划正常实行，已经完成了开展耐多药结核病防控知识培训2次、支付相关学术费用专用材料费5万元、劳务费2万元，，达到了保障地区人民身体健康、促进塔城地区医疗事业发展的效果，该项目严格按照计划实施，并有效保障了绩效自评工作的顺利开展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 医学治疗管理新方案 |  |  | >=1个 | 1个 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 提出建议和措施 |  |  | >=2个 | 2个 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 学术论文发表 |  |  | >=2篇 | 2篇 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展耐多药结核病防控知识培训 |  |  | >=2次 | 2次 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目完成率 |  |  | >=100% | 100% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2022年12月20日前 | 100年12月20日前 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 劳务费成本 |  |  | <=4.5万元 | 2万元 | 6 |  | 2.64 |  | 原因：该项目的研究时间为2020年6月1日至2023年5月31日。 措施：在2023年开展实施该项目。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 专用材料费 |  |  | <=6万元 | 5万元 | 6 |  | 4.98 |  | 原因：该项目的研究时间为2020年6月1日至2023年5月31日。 措施：在2023年开展实施该项目。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障地区人民身体健康 |  |  | 有所提升 | 部分达成年度指标并具有一定效果 | 15 |  | 9.9 |  | 原因：该项目的研究时间为2020年6月1日至2023年5月31日。 措施：在2023年开展实施该项目。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进塔城地区医疗事业发展 |  |  | 有所提高 | 部分达成年度指标并具有一定效果 | 15 |  | 9.9 |  | 原因：该项目的研究时间为2020年6月1日至2023年5月31日。 措施：在2023年开展实施该项目。
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 82.09分