## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 重大传染病防控经费（结核病防治、包虫病补助）
主管部门 |  | 伊犁哈萨克自治州塔城地区卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 29.23 | 29.23 |  | 3.3 |  | 10 |  | 11.29% |  | 1.13分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 29.23 | 29.23 |  | 3.3 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.完成结核病防治工作。 2.完成精神卫生中心质控项目工作。 3.完成包虫病患者手术治疗及补助。 | [5 empty] | 重大传染病防控经费（结核病防治、包虫病补助）项目预算资金29.23万元，截止2022年12月31日，已经支付3.3万元，项目按照计划正常实行，计划完成包虫病手术补助人数30人，实际完成包虫病手术补助人数7人，按照包虫病患者补助标准共发放2.5万元，研究结核症状人员检查覆盖发生成本0.8万元，达到了提升群众的健康水平、传染病防治水平全面提升的效果，该项目严格按照计划实施，并有效保障了绩效自评工作的顺利开展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 结核可疑患者检查数 |  |  | >=300人 | 0人 | 5 |  | 0 |  | 因传染病防控原因使科研项目无法按期开展实施。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 筛查耐药可疑患者人数 |  |  | >=150人 | 0人 | 5 |  | 0 |  | 因传染病防控原因使科研项目无法按期开展实施。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 下县市筛查重症精神障碍患者次数 |  |  | >=4人 | 0人 | 5 |  | 0 |  | 因传染病防控原因使科研项目无法按期开展实施。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 包虫病手术补助人数 |  |  | >=30人 | 7人 | 5 |  | 1.15 |  | 因传染病防控原因使科研项目无法按期开展实施。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 有结核症状人员检查覆盖率 |  |  | >=80% | 85% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 包虫病患者补助发放率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付完成时间 |  |  | 2022年12月20日 | 2022年12月20日 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 包虫病患者补助标准 |  |  | <=0.80万元/人 | 0.8万元/人 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 专用材料费 |  |  | <=4.24万元 | 0万元 | 5 |  | 0 |  | 因传染病防控原因使科研项目无法按期开展实施。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 其余成本 |  |  | <=1万元 | 0.8万元 | 5 |  | 4 |  | 因传染病防控原因使科研项目无法按期开展实施。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升群众的健康水平 |  |  | 有所提升 | 部分达成年度指标并具有一定效果 | 15 |  | 9 |  | 因传染病防控原因使科研项目无法按期开展实施。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 传染病防治水平全面提升 |  |  | 有所提升 | 部分达成年度指标并具有一定效果 | 15 |  | 9 |  | 因传染病防控原因使科研项目无法按期开展实施。
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 患者满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 54.28分