## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 2022年自治区财政全民参保补助资金项目
主管部门 |  | 伊犁哈萨克自治州塔城地区医疗保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊犁哈萨克自治州塔城地区医疗保障事业发展中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 9.00 | 9.00 |  | 4.67 |  | 10 |  | 51.89% |  | 5.19分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 9.00 | 9.00 |  | 4.67 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2022年自治区全民参保及医疗服务经费专项用于医疗保险专项业务、医疗保险代办员补助和全民参保计划实施等经费支出 1、对医保业务档案实现全面的数字化。 2、有效提高两定机构医疗保险服务质量、规范医疗服务行为、保障参保人员权益、提升基金使用效率。规范协议管理等工作。 3、社会保险代办员工作以提升业务工作效率为着力点，围绕提高为民服务质量为重点，社会保险经办机构服务水平明显提高。 4、使国家社保惠民的知晓率有很大的提高，群众的参保自觉性进一步提高，对于实现全民参保有巨大的现实意义。 | [5 empty] | 项目实施要强化财务部门与业务部门的协同配合，全面、细致考量项目的实施内容，根据核心职能活动对预算支出项目进行归集或细化。根据历年的预算支出项目的执行情况、价格上涨水平等多种因素审核确定项目支出预算项目完整性、合理性。统筹考虑下年度工作任务和上年度经费使用情况，提高预算编制的科学性；进一步健全完善财务管理制度。在资金使用过程中，严把监督审核关，建立健全内部审批制度。对每笔用款申请，在所附资料齐备的情况下，审核确认后再付款。项目预算资金9万元，截止2022年12月31日，已经支付4.67万元，项目按照计划正常实行，已经完成了基本医疗保险参保人数计划2.1万人，实际完成2.3万人，完成了100%。生育保险参保人数计划1.2万人，实际完成1.2万人，完成了100%。保障参保人员权益、提升基金使用效率、规范协议管理等工作，项目按照计划正常实行，已经完成了51.89%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 基本医疗保险参保人数 |  |  | >=2.10万人 | 2.1万人 | 9 |  | 9
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 生育医疗保险参保人数 |  |  | >=1.20万人 | 1.2万人 | 9 |  | 9
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 任务接进度完成率 |  |  | >=90% | 90% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 基本医疗保险参保率 |  |  | >=95% | 95% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付计划开始时间 |  |  | 2022年4月 | 2022年4月 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 全民参保补助资金项目成本 |  |  | <=9万元 | 4.67万元 | 8 |  | 6.4 |  | 因传染病防控原因，县市医保工作指导检查工作出差减少，导致差旅费执行率减少，因疫情无法到实地宣传，印刷费未支付完，影响执行全年完成率。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障参保人员权益 |  |  | 有效保障 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续提高两定机构医疗保险服务质量 |  |  | 持续 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 基本医疗保险参保群众满意度 |  |  | >=90% | 90% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 93.59分