## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 关于拨付老年活动中心建设专项资金的通知
主管部门 |  | 伊犁哈萨克自治州塔城地区卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊犁哈萨克自治州塔城地区卫生健康委员会
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 369.76 | 369.76 |  | 358.03 |  | 10 |  | 96.83% |  | 9.68分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 369.76 | 369.76 |  | 358.03 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 塔城地区老年活动中心属辽宁对口支援新疆“交钥匙”工程，位于塔城市巴克图路南侧、天元路东侧、地区中心血站西侧，规划用地8.8亩，建设规模7889.92平方米，地下一层、地上六层。该项目2017年5月动工建设，目前已经完成主楼建设。项目主要内容：项目经费来源地区本级拨付资金,使用权隶属单位，老年活动中心附属设施支出范围内申请使用。 项目实施情况：项目目前已经完成实际设立的目标，项目在实施过程中严格按照目标设立的各阶段任务进行开展工作，在前期立项过程中严格把质量关，建立安全防护机制，保证项目实施各段安全顺利进行。 | [5 empty] | 老年活动中心建设专项资金项目预算资金369.76万元，截止2022年12月31日，已经支付358.03万元，项目按照计划正常实行，已经完成了计划购置LED屏数量1个，实际完成1个，计划购置老年活动中心隔音墙300块，实际完成300块。该项目严格按照计划实施，并有效提升了当地老年人生活质量。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置LED屏数量 |  |  | >=1个 | 1个 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置老年活动中心隔音墙 |  |  | >=300块 | 300块 | 9 |  | 9
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 |  |  | >=95% | 95% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工时间 |  |  | 2022年5月 | 2022年5月 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目装修成本 |  |  | <=359.76万元 | 348.83万元 | 8 |  | 7.76
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 老年活动中心监理费 |  |  | <=10万元 | 9.2万元 | 9 |  | 8.28
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 老年人生活质量 |  |  | 有效提升 | 达成年度指标 | 15 |  | 14.25
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 增加当地老年人幸福感 |  |  | 中长期 | 达成年度指标 | 15 |  | 14.25
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 老年人满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97.22分