## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 基本公共卫生服务补助资金1
主管部门 |  | 伊犁哈萨克自治州塔城地区卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊犁哈萨克自治州塔城地区卫生健康委员会
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 72.76 | 112.76 |  | 96.40 |  | 10 |  | 85.49% |  | 8.55分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 72.76 | 112.76 |  | 96.4 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 城乡居民电子档案率达到88.96%，高血压健康规范管理率86.22%，糖尿病健康规范管理率84.26%。全区以乡（镇）为单位适龄儿童免疫规划疫苗接种率达95%以上，新生儿访视率、儿童健康管理率均保持在85%以上。65岁以上老年人健康管理率73.09%，老年人中医药管理率85.31%、儿童中医药健康管理率98.33%，肺结核患者管理率98.64%，严重精神障碍患者规范管理率90%以上，传染病、突发公共卫生事件报告率均为99.18%，各项指标均达到国家任务要求，城乡居民公共卫生差距不断缩小。 | [5 empty] | 基本公共卫生服务补助资金1项目预算资金112.76万元，截止2022年12月31日，已经支付96.4万元，项目按照计划正常实行，已经完成了（基本公共卫生服务专项培训次数3次，实际完成3次；督导县市数量7个，实际完成3个）
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 基本公共卫生服务专项培训次数 |  |  | >=3次 | 3次 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 督导县市数量 |  |  | >=7个 | 7个 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目督导覆盖率 |  |  | >=95% | 95% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 全民体检绩效考核系统使用时效 |  |  | 2022年12月20日前 | 2022年12月20日前 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目绩效考核系统成本 |  |  | <=37.50万元 | 35万元 | 7 |  | 6.53
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 基本公卫项目督导及培训经费 |  |  | <=73.22万元 | 59.36万元 | 7 |  | 5.67 |  | 因传染病防控原因，赴各县市检查指导工作减少，培训班无法正常开展，导致支付率低。改进措施：下一年度加快资金支付力度。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 电信光缆租赁费 |  |  | <=2.04万元 | 2.04万元 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 控制传染病传播 |  |  | 有效控制 | 达成年度指标 | 15 |  | 14.25
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高传染病防治能力 |  |  | 逐步提高 | 达成年度指标 | 15 |  | 14.25
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95.25分