## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 重大公共卫生服务补助资金
主管部门 |  | 伊犁哈萨克自治州塔城地区卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊犁哈萨克自治州塔城地区卫生健康委员会
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 15.69 | 17.09 |  | 16.08 |  | 10 |  | 94.09% |  | 9.41分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 15.69 | 17.09 |  | 16.08 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 塔地财社【2021】24号精神疾病及结核病专项、塔地财社【2021】71号、塔地财社【2020】39号关于拨付2020年中央财政重大传染病防控补助资金（第二批）的通知专项 在我区开展结核病患者筛查、技术指导，健康教育宣传工作。每半年召开一次工作例会，利用工作例会采取以会代训的形式开展培训以及精神疾病专项开展培训等。年度中疾控科举办关于精神卫生和心理疾病培训班，各县市医疗人员参加培训。相关工作人员开展督导检查工作。 | [5 empty] | 重大公共卫生服务补助资金项目预算资金17.09万元，截止2022年12月31日，已经支付16.08万元，项目按照计划正常实行，已经完成了计划参加重大公共卫生服务专项培训次数3次，实际完成3次，计划督导县市数量7个，实际完成7个，该项目严格按照计划实施，达到了控制传染病传播的效果。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 参加重大公共卫生服务专项培训次数 |  |  | >=3次 | 3次 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 督导县市数量 |  |  | >=7个 | 7个 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 培训考勤率 |  |  | >=95% | 95% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 精神疾病培训班开班时间 |  |  | 2022年3月前 | 2022年3月前 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 开展培训班经费 |  |  | <=9万元 | 8.34万元 | 9 |  | 8.37
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 重大公卫督导及培训经费 |  |  | <=8.09万元 | 7.74万元 | 9 |  | 8.64
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 控制传染病的传播 |  |  | 有效控制 | 达成年度指标 | 15 |  | 14.25
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高传染病防治能力 |  |  | 逐步提高 | 达成年度指标 | 15 |  | 14.25
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 培训人员满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 96.92分