## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 重点传染病及健康危害因素监测项目
主管部门 |  | 伊犁哈萨克自治州塔城地区卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊犁哈萨克自治州塔城地区卫生健康委员会
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 2.00 |  | 0.00 |  | 10 |  | 0.00% |  | 0.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 2.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 塔地财社【2022】130号，资金总额2万元。2022年中央财政重大传染病防控经费（第二批）项目资金，在我区开展重点传染病筛查、技术指导，健康教育宣传工作。每半年召开一次工作例会，利用工作例会采取以会代训的形式开展培训以及精神疾病专项开展培训等。年度中疾控科举办关于精神卫生和心理疾病培训班，各县市医疗人员参加培训。相关工作人员开展督导检查工作。 | [5 empty] | 重点传染病及健康危害因素监测项目预算资金2万元，截止2022年12月31日，支付项目资金0万元，重点传染病及健康危害因素监测工作正在准备当中（计划于2023年1月开始实施项目），项目实施后可以达到控制传染病的传播效果。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 督导县市数量 |  |  | >=5个 | 0个 | 8 |  | 0 |  | 项目资金下达时间为2022年12月底，没有时间开展此项工作；改进措施：2023年度加快支付力度。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 培训班次 |  |  | >=2次 | 0次 | 8 |  | 0 |  | 项目资金下达时间为2022年12月底，没有时间开展此项工作；改进措施：2023年度加快支付力度。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 培训出勤率 |  |  | >=95% | 0% | 8 |  | 0 |  | 项目资金下达时间为2022年12月底，没有时间开展此项工作；改进措施：2023年度加快支付力度。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 培训班开班时间 |  |  | 2022年6月前 | 2022年6月前 | 8 |  | 0 |  | 项目资金下达时间为2022年12月底，没有时间开展此项工作；改进措施：2023年度加快支付力度。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 开展培训班经费 |  |  | <=1.50万元 | 0万元 | 9 |  | 0 |  | 项目资金下达时间为2022年12月底，没有时间开展此项工作；改进措施：2023年度加快支付力度。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 开展督导工作经费 |  |  | <=0.50万元 | 0万元 | 9 |  | 0 |  | 项目资金下达时间为2022年12月底，没有时间开展此项工作；改进措施：2023年度加快支付力度。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 控制传染病的传播 |  |  | 有效控制 | 未达成年度指标且效果较差 | 15 |  | 0 |  | 项目资金下达时间为2022年12月底，没有时间开展此项工作；改进措施：2023年度加快支付力度。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高传染病防治能力 |  |  | 逐步提高 | 未达成年度指标且效果较差 | 15 |  | 0 |  | 项目资金下达时间为2022年12月底，没有时间开展此项工作；改进措施：2023年度加快支付力度。
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 培训人员满意度 |  |  | >=98% | 0% | 10 |  | 0 |  | 项目资金下达时间为2022年12月底，没有时间开展此项工作；改进措施：2023年度加快支付力度。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 0.00分