## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 残疾人康复机构设备补助
主管部门 |  | 伊犁哈萨克自治州塔城地区残疾人联合会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊犁哈萨克自治州塔城地区残疾人联合会
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 6.36 | 6.36 |  | 6.36 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 6.36 | 6.36 |  | 6.36 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 提升残疾人生活质量，提高残疾人和残疾儿童康复服务的比率达到80%的目标。 | [5 empty] | 残疾人机构康复设备补助资金15万元。上年结余项目资金用于残疾人康复设备购置。项目按照计划正常实行，购置设备1、经颅磁刺激仪1台，5.4万元，型号：YS6008C;2、物理治疗机器械2台，9.6万元，型号：QK-2S/HD-17590E（康复设备质保金9600元）。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购买物理治疗器械（台） |  |  | >=2台 | 2台 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购买经颅磁刺激仪（台） |  |  | >=1台 | 1台 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 设备购置验收合格率 |  |  | >=99% | 99% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 设备购置按期完成率 |  |  | >=90% | 90% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 设备购买完成时限 |  |  | 2022年12月 | 2022年12月 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 购置经颅磁刺激仪 |  |  | =5.4万元 | 5.4万元 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 物理治疗机器械质保金 |  |  | =0.96万元 | 0.96万元 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人社会参与率 |  |  | >=85% | 85% | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升残疾人生活质量 |  |  | 有效提升 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 残疾人及家属满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分