附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2022  年度）

项目名称：塔城地区流浪乞讨人员救助管理站项目

实施单位（公章）：伊犁哈萨克自治州塔城地区民政局

主管部门（公章）：伊犁哈萨克自治州塔城地区民政局

项目负责人（签章）：高中星

填报时间：2023年03月22日

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景：改革开放以来，我国的社会经济获得了高速发展，人民生活水平获得很大提高，贫困人口逐年减少。但是，经济发展以及市场经济取向的改革，也带来了一些社会问题，对部分儿童生存状况产生了一些负面影响：从农村到城市的巨大人口流动浪潮裹挟了一部分儿童，他们离开家乡，离开父母家庭、离开学校，在缺乏人身安全及经济保障的环境中游荡；家庭不稳定的增长、离婚、再婚、单亲家庭现象的增多，使一部分儿童失去了家庭应给予的关爱和照顾；社会控制的弱化及经济犯罪现象的增多，使一些儿童成为犯罪活动的牺牲品或参与者。为了积极响应国家对于加强流浪成年人救助保护和帮扶流浪乞讨人员工作的号召，建设功能齐全的新型社会救助保护机构就成为必然。本项目即是为适应以上要求而提出来的，是有效改善我地区流浪儿童救助保护设施条件，全面适应流浪儿童救助保护工作的需要。
    2、主要内容及实施情况:塔城地区流浪乞讨人员救助管理站项目,于2021年9月经塔城地区发展和改革委员会（塔地发改社发【2021】54号）批准建设，该项目建筑面积1500平米，地上三层无地下室，设置床位50张，配套附属设施建设。建设地点位于塔城地区福利院区北侧（原财贸学校院内），项目总投资450万元，资金来源为中央预算内资金和地方配套资金。2022年4月中央预算内资金到位360万元。2022年9月该项目完成了招投标工作，签订了施工协议，因疫情及天气影响，未能开工，计划于2023年开春动工，同年9月底完工。目前，该项目已支付工程预付款、农民工工资预付款及各项前期手续费用共126.95万元，后续我们将按施工进度进行资金拨付。
     3、资金投入和使用情况
资金投入情况：该项目年初预算数360万元，全年预算数360万元，实际总投入360万元，该项目资金已全部落实到位,资金来源为财政拨款资金。
资金使用情况：该项目年初预算数360万元，全年预算数360万元，全年执行数126.95万元，预算执行率为35.26%，用于项目设计、前期费用和工程预防款。

（二）项目绩效目标

1、总体目标：进一步改善社会福利、残疾人服务基础设施条件，提升为孤弃儿童、流浪乞讨人员等特殊群体服务的能力和质量，最大限度地帮助他们摆脱困境，回归社会，使他们感受到社会的关爱，有利建设社会矛盾，优化社会环境，促进社会和谐。
    2、阶段性目标： 2022年完成可行性研究报告的编制和审批、地勘、规划、设计、施工图设计及审批等、预算控制价、招投标工作、监理、工程进场等工作。土建施工、设备验收、安装调试至运行等在2023年12月前完工：（1）土建施工工期为12个月；（2）配套设施建设共计用6个月。各阶段之间互相交叉，确保工程的建设周期在2023年12月完成，投入正式运行。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的
1111本项工作旨在落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）文件精神，全面推进预算绩效管理工作，落实预算执行及绩效管理主体责任。具体而言包括以下两点：（1）通过对项目设立的背景、意义、项目内容、项目现状及绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标和效益指标等进行深入调研和分析，进一步了解财政委托审计费项目实施情况，并考察项目实施过程和效果。（2）通过评价，客观公正反映项目立项科学性、项目管理规范性、项目实施有效性和项目效果，总结项目实施的经验，发现项目实施过程中存在的问题，提出合理化建议，为完善项目管理和相关部门决策提供参考依据，并提高财政资金使用效益。
    2、绩效评价对象：塔城地区流浪乞讨人员救助管理站项目
    3、绩效评价范围
    本次评价从项目决策（包括绩效目标、决策过程）、项目管理（包括项目资金、项目实施）、项目产出（包括项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本）项目效益四个维度进行塔城地区流浪乞讨人员救助管理站项目评价，评价核心为专项资金的支出完成情况和效果。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.评价原则
（1）科学规范原则：绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。
（2）公正公开原则：绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。
（3）分级分类原则：根据评价对象特点分类组织实施。
（4）绩效相关原则：绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。
    2.评价指标体系
    本次绩效评价指标体系是根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）对于指标体系的要求和规范，结合项目特有属性和实际情况，考虑实用性、可操作性和可实现性，从决策、过程、产出、效益四个维度进行指标细化和分值设定。塔城地区流浪乞讨人员救助管理站项目支出绩效评价指标体系(详见附件3)：
    3.评价方法
1111按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）规定的具体评价方法和流程，评价小组运用定量和定性分析相结合的方法，综合运用比较法、因素分析法、成本效益法、公众评判等方法进行项目实施的绩效评价。
    4.评价标准
绩效评价标准主要包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。
（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。
（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。
（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。
在上述评价标准的基础上，本次评价依据以下文件为重要指导和准绳：
·《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
·《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；
·《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）；
·《2023年度推进塔城地区全面实施预算绩效管理工作规划》。

（三）绩效评价工作过程

评级小组根据项目绩效目标，查阅有关佐证资料，结合现场抽样调查及延伸评价等方式开展此次评价，重点关注和评价项目预算和绩效目标的匹配情况、项目资金的管理和使用情况、项目实施和监督情况（包括但不限于项目立项、制度执行、质量达标、完成时效等）以及项目产生的实际效益等。具体而言，通过前期准备、材料审核分析、现场核查评价、综合分析评价及报告撰写，评价项目实施情况，展现资金使用效益。

三、综合评价情况及评价结论

结合项目特点，制定符合项目实际的绩效评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等形式，对2022年塔城地区流浪乞讨人员救助管理站项目进行客观评价。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1.立项依据充分性：项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策,项目立项符合行业发展规划和政策要求,项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需,项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则,项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复，得4分。
    2.立项程序规范性:项目按照规定的程序申请设立,审批文件、材料符合相关要求,事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，得4分。
    3.绩效目标合理性:项目有绩效目标,项目绩效目标与实际工作内容具有相关性,项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平,与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得2分。
    4.绩效指标明确性:将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标,通过清晰、可衡量的指标值予以体现,与项目目标任务数或计划数相对应，得3分。
    5.预算编制科学性:预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分，按照标准编制,预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，得3分。
    6.资金分配合理性:预算资金分配依据充分,资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应，得4分。
该指标分值20分，依据评分标准，此项指标不扣分，得20

（二）项目过程情况

1.资金到位率： 实际到位资金360万元，预算资金360万元，资金到位率100%，得3分。
    2.预算执行率：年初预算数360万元，全年预算数360万元，全年执行数126.95万元，预算执行率为35.26%，得3.5分。
    3.资金使用合规性：本项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。同时，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得2分。
    4.管理制度健全性：项目支出手续完备，财会核算准确规范，项目调整手续完备，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，合同书、验收报告等资料齐全，得2分。
    5.制度执行有效性：根据现场调研和资料抽查情况，已制严格遵守相关法律法规和相关管理规定，项目调整及支出调整手续完备，整体管理合理有序，项目完成后，及时将会计凭证、固定资产入库单等相关资料分类归档，制度执行有效，得3分。
该指标分值20分，依据评分标准，此项指标扣6.5分，得13.5分。

（三）项目产出情况

1.产出数量
数量指标：指标1：支持社会服务兜底设施项目数量 ，指标值：1 ，实际完成值 1 ，指标完成率 100 %，得10分。
2.产出质量
质量指标：指标1：建设项目验收合格率，指标值：≧95 % ，实际完成值 0，指标完成率 0 %，偏差原因：工程还未完工，未进行验收，得0分。
3.产出时效
时效指标：指标1：项目开始时间，指标值：2022年12月，实际完成值 2022年12月，指标完成率 100 %。
指标2：预算资金支付率，指标值：≧98 % ，实际完成值35.26%，指标完成率 35 .26%，偏差原因：工程按进度实施拨款，综上，得6.75分。
4.产出成本
成本指标：指标1：支付工程款，指标值：≤360 万元 ，实际完成值 126.95万元，指标完成率35.26 %，偏差原因：工程按进度实施拨款，得3.53分。
该指标分值40分，依据评分标准，此项指标扣19.72分，得20.28分。

（四）项目效益情况

（1）实施效益
社会效益指标：评价指标“使流浪乞讨人员的生活、权益得到有效保障”，指标值：有效保障，实际完成值：达成年度指标。项目的建设对维护塔城地区社会治安的稳定，预防流浪乞讨人员违法犯罪，保护流浪乞讨人员合法权益具有十分显著的社会效益。
可持续影响指标：评价指标“项目使用年限”，指标值：≧10年，实际完成值：≧10年，达成年度指标。项目的建设后为维护塔城市社会治安的稳定，预防浪浪未成年人违法犯罪，保护流浪乞讨人员合法权益，为塔城地区经济建设保驾护航，重点突出其社会效益。

服务对象满意度指标：评价指标“服务对象满意度”，指标值：≥95%，实际完成值：≥100%。塔城地区流浪乞讨人员救助站的投入建成后，为街头流浪乞讨人员提供了及时的救助保护，向流浪乞讨人员提供了最基本的食宿安置，同时还给这些未成年人进行健康检查、疾病医疗及心理问题辅导和偏差行为的矫治，流浪乞讨人员逗留救助保护设施期间，还可以获得文化知识、生命知识、自我保护知识及法律知识的教育以及一些技能培训。
该指标分值20分，依据评分标准，此项指标扣2分，得18分。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

本项目预算执行率为35.26%，指标总体完成率为66.25%，二者之间的偏差值为30.99%。因工程开工较晚，按工程进度支付30%工程款，11月进入冬季，无法施工，待来年开春进入复工期，加紧施工。因此，本项未完成预初的年度总体目标，财政资金使用效益和效率较底。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法
1111整个项目建设过程中，严格按照《流浪乞讨建设标准》建设施工，对面临不同建设项目问题统一指导，快速处理，对难点疑点问题分类指导，及时处理用地、供电等问题，与相关部门负责人坐下来具体协调沟通，形成了有困难及时调派人员进行解决，确保了工程建设快速完工。
（二）存在的问题及原因分析
1111办理项目前期建设用地手续时间较长，影响了工程招投标工作，导致项目开工较晚，支付率低。

七、有关建议

1.项目支出政策和路径设计科学，符合实际需要；
2.项目安排准确，未发现背离项目立项初衷的情况；
3.项目的申报、审核机制完善；
4.未发现虚假行为和骗取财政资金的问题。

八、其他需要说明的问题

无