## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 养护楼基本建设前期费
主管部门 |  | 伊犁哈萨克自治州塔城地区民政局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊犁哈萨克自治州塔城地区民政局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 6.14 | 6.14 |  | 0.06 |  | 10 |  | 0.98% |  | 0.10分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 6.14 | 6.14 |  | 0.06 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成养护楼附属工程建设，箱变电安装、设计费、绿化等支出,给老年人提供居住服务场所。 | [5 empty] | 养护楼基本建设项目预算资金6.14万元，截止2022年12月31日，支付项目资金0.06万元，养护楼建设工作正在准备当中（计划于2023年6月开始实施项目），项目实施后可以为老年人提供居住服务场所。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 资金拨付次数 |  |  | >=1次 | 0次 | 10 |  | 0 |  | 原因：此款为养护楼电梯的安装土建费用，因电梯购买方未施工，故此款未支付。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金到位率 |  |  | =100% | 0% | 10 |  | 0 |  | 原因：此款为养护楼电梯的安装土建费用，因电梯购买方未施工，故此款未支付。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目按计划开工率 |  |  | >=90% | 0% | 10 |  | 0 |  | 原因：此款为养护楼电梯的安装土建费用，因电梯购买方未施工，故此款未支付。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付完成时间 |  |  | 2022年10月前 | 2022年10月前 | 10 |  | 0 |  | 原因：此款为养护楼电梯的安装土建费用，因电梯购买方未施工，故此款未支付。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 支付工程前期费 |  |  | <=6.14万元 | 0.06万元 | 10 |  | 0 |  | 原因：此款为养护楼电梯的安装土建费用，因电梯购买方未施工，故此款未支付。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 为老年人提供优质场所 |  |  | 有效提供 | 未达成年度指标且效果较差 | 15 |  | 0 |  | 原因：此款为养护楼电梯的安装土建费用，因电梯购买方未施工，故此款未支付。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 老年养护楼使用年限 |  |  | >=10年 | 0年 | 15 |  | 0 |  | 原因：此款为养护楼电梯的安装土建费用，因电梯购买方未施工，故此款未支付。
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 全方位护理老人满意度 |  |  | >=95% | 0% | 10 |  | 0 |  | 原因：此款为养护楼电梯的安装土建费用，因电梯购买方未施工，故此款未支付。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 0.10分