## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 养护楼设备购置
主管部门 |  | 伊犁哈萨克自治州塔城地区民政局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊犁哈萨克自治州塔城地区民政局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 43.00 | 43.00 |  | 5.13 |  | 10 |  | 11.93% |  | 1.19分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 43 | 43 |  | 5.13 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 购买养护楼后厨餐厅设备及电梯一部 | [5 empty] | 养护楼设备购置项目预算资金43万元，截止2022年12月31日，支付项目资金5.13万元，养护楼购买电梯安装工作正在准备当中（计划于2023年5月开始实施项目），项目实施后可以达到增加老人幸福感指数，方便老人出行.
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购买养护楼电梯数量 |  |  | >=1部 | 0部 | 8 |  | 0 |  | 原因：2022年办理电梯采购过程中，经设计院、图审中心、工程规划许可证、政财云平台挂网后，于10月完成。后因天气原因施工方无法进场作业，故2022年没能完成此项目。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 购置设备验收合格率 |  |  | >=100% | 0% | 8 |  | 0 |  | 原因：2022年办理电梯采购过程中，经设计院、图审中心、工程规划许可证、政财云平台挂网后，于10月完成。后因天气原因施工方无法进场作业，故2022年没能完成此项目。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 设备采购完成及时率 |  |  | >=100% | 0% | 8 |  | 0 |  | 原因：2022年办理电梯采购过程中，经设计院、图审中心、工程规划许可证、政财云平台挂网后，于10月完成。后天气原因施工方无法进场作业，故2022年没能完成此项目。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 政府采购率 |  |  | >=100% | 0% | 8 |  | 0 |  | 原因：2022年办理电梯采购过程中，经设计院、图审中心、工程规划许可证、政财云平台挂网后，于10月完成。后天气原因施工方无法进场作业，故2022年没能完成此项目。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 购买设备完成时间 |  |  | 2022年12月前 | 2022年12月前 | 9 |  | 0 |  | 原因：2022年办理电梯采购过程中，经设计院、图审中心、工程规划许可证、政财云平台挂网后，于10月完成。后因天气原因施工方无法进场作业，故2022年没能完成此项目。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 养护楼购买电梯费用 |  |  | >=43万元 | 5.13万元 | 9 |  | 1.07 |  | 原因：2022年办理电梯采购过程中，经设计院、图审中心、工程规划许可证、政财云平台挂网后，于10月完成。后因天气原因施工方无法进场作业，故2022年没能完成此项目。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 增加老年人的幸福感 |  |  | 不断增加 | 未达成年度指标 | 15 |  | 0
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 老年人服务设施设备能力稳固提升 |  |  | 逐步提升 | 未达成年度指标 | 15 |  | 0
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 老年人满意度 |  |  | >=95% | 0% | 10 |  | 0 |  | 原因：2022年办理电梯采购过程中，经设计院、图审中心、工程规划许可证、政财云平台挂网后，于10月完成。后因天气原因施工方无法进场作业，故2022年没能完成此项目。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 2.26分