## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 塔城地区流浪乞讨人员救助管理站项目
主管部门 |  | 伊犁哈萨克自治州塔城地区民政局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊犁哈萨克自治州塔城地区民政局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 360.00 |  | 126.95 |  | 10 |  | 35.26% |  | 3.53分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 360 |  | 126.95 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 预算数360万元。该项目总投资450万元，其中中央预算资金360万元，项目建筑面积1500平米，设置床位50张，地上三层无地下室。 | [5 empty] | 流浪救助乞讨站项目预算资金360万元，截止2022年12月31日，已经支付126.95万元，项目按照计划正常实行，已经完成了项目前期工作，支付了工程百分之三十的预付款。2023年进入施工期如期进行开工建设。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支持社会服务兜底设施项目数 |  |  | =1个 | 1个 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 建设项目验收合格率 |  |  | >=95% | 0% | 10 |  | 0 |  | 2023年开春复工，工程还未完工，还未验收。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开始时间 |  |  | 2022年12月 | 2022年12月 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 预算资金支付率 |  |  | >=98% | 35% | 10 |  | 3.5 |  | 原因：工程款按施工。进度支付
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 支付工程款 |  |  | <=360万元 | 126.95万元 | 10 |  | 3.53 |  | 原因：工程款按施工进度支付。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 使流浪乞讨人员的生活、权益得到有效保障 |  |  | 有效保障 | 部分达成年度指标并具有一定效果 | 15 |  | 9 |  | 2023年开春复工，工程还未完工，还未验收。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目使用年限 |  |  | >=10年 | 10年 | 15 |  | 15 |  | 2023年开春复工，工程还未完工，还未验收。
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 |  |  | >=95% | 100% | 10 |  | 10 |  | 2023年开春复工，工程还未完工，还未验收。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 64.56分