## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 塔城地区社会组织等级评估购买服务项目
主管部门 |  | 伊犁哈萨克自治州塔城地区民政局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊犁哈萨克自治州塔城地区民政局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 6.00 | 6.00 |  | 0.00 |  | 10 |  | 0.00% |  | 0.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 6 | 6 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 预算数6万元。主要用于加强社会组织的自身建设，促进社会组织的自我管理和自我完善；优化政府对社会组织的监督管理，促进监管方式的科学化和规范化，为政府职能转移、购买社会组织服务、社会组织推先评优、确定社会组织公益性捐赠税前扣除资格和社会组织年度检查提供依据；增加社会组织的透明度，强化社会监督，提高社会组织的社会公信力。 | [5 empty] | 此项资金为2022年12月到帐，此项目实施时间为2023年1月。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 聘请专家评审人数 |  |  | >=3人 | 0人 | 5 |  | 0 |  | 原因：该项目为2023年实施项目
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 出具评估报告个数 |  |  | >=2个 | 0个 | 5 |  | 0 |  | 原因：该项目为2023年实施项目
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 评估社会组织数 |  |  | >=15个 | 0个 | 5 |  | 0 |  | 原因：该项目为2023年实施项目
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | =100% | 0% | 5 |  | 0 |  | 原因：该项目为2023年实施项目
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按时完成率 |  |  | =100% | 0% | 5 |  | 0 |  | 原因：该项目为2023年实施项目
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开始时间 |  |  | 2022年12月 | 2023年12月 | 5 |  | 0 |  | 原因：该项目为2023年实施项目
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 专家评审费 |  |  | <=3.60万元 | 0万元 | 5 |  | 0 |  | 原因：该项目为2023年实施项目
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 报告撰写费 |  |  | <=0.90万元 | 0万元 | 5 |  | 0 |  | 原因：该项目为2023年实施项目
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 交通费 |  |  | <=0.90万元 | 0万元 | 5 |  | 0 |  | 原因：该项目为2023年实施项目
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 住宿费 |  |  | <=0.6万元 | 0万元 | 5 |  | 0 |  | 原因：该项目为2023年实施项目
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 覆盖组织数 |  |  | >=15家 | 0家 | 15 |  | 0 |  | 原因：该项目为2023年实施项目
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升当地各类社会团体、社会服务机构规范化建设 |  |  | 有所提升 | 未达成年度指标且效果较差 | 15 |  | 0 |  | 原因：该项目为2023年实施项目
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 参评组织满意度 |  |  | >=90% | 0% | 10 |  | 0 |  | 原因：该项目为2023年实施项目
总分 | [7 empty] | 100 |  | 0.00分
备注：我单位未安排项目，此表为空表