## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 政府购买服务
主管部门 |  | 伊犁哈萨克自治州塔城地区民政局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊犁哈萨克自治州塔城地区民政局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 61.35 | 61.35 |  | 41.38 |  | 10 |  | 67.45% |  | 6.75分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 61.35 | 61.35 |  | 41.38 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成福利园区的绿化、维修、卫生、等后勤保障。 | [5 empty] | 政府购买服务项目预算资金61.35万元，截止2022年12月31日，已经支付42.72万元，项目按照计划正常实行，已经完成了环境卫生管理8500平方米；绿化管理草坪13000平方米；冬季扫雪48500平方米；提升园区服务水平，该项目严格按照计划实施，并有效保障了绩效自评工作的顺利开展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 环境卫生管理面积 |  |  | >=8500平方米 | 8500平方米 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 绿化管理草坪面积 |  |  | >=13000平方米 | 13000平方米 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障在职安保人数 |  |  | >=4人 | 4人 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 服务验收合格率 |  |  | >=90% | 90% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按期完成率 |  |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付完成时间 |  |  | 2022年12月20日前 | 2022年12月20日前 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 保安工资 |  |  | <=30万元 | 21万元 | 5 |  | 3.5 |  | 原因：政府购买服务是按月考核后支付此款项，此项资金含2023年1-2月工资。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 保洁环境卫生 |  |  | <=20万元 | 10万元 | 5 |  | 2.5 |  | 原因：政府购买服务是按月考核后支付此款项，此项资金含2023年1-2月环境卫生资金。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 绿化环境成本 |  |  | <=11万元 | 11万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高服务质量和管理水平 |  |  | 有所提升 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障园区运行情况 |  |  | 有效保障 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 园区入住人员满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 92.75分