## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 为民办实事工作经费
主管部门 |  | 伊犁哈萨克自治州塔城地区疾病预防控制中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊犁哈萨克自治州塔城地区疾病预防控制中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 11.29 | 11.29 |  | 4.57 |  | 10 |  | 40.48% |  | 4.05分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 10 | 10 |  | 3.28 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 1.29 | 1.29 |  | 1.29 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 项目名称为民办实事工作经费，项目资金11.29万元，有效保障贫困户脱贫任务和有效提高村委会工作效率。 | [5 empty] | 为民办实事工作经费项目预算资金11.29万元，截止2022年12月31日，已经支付4.57万元，完成帮扶贫困户42人、走访慰问43人、走访慰问对象覆盖率60%，其他商品服务支出3.97万元、办公设备购置0.6万元、有效保障贫困户脱贫任务和有效提高村委会工作效率。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 帮扶贫困户 |  |  | >=30人 | 42人 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 走访慰问人数 |  |  | >=2个 | 43个 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 走访慰问对象覆盖率 |  |  | >=60% | 60% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2022年12月20日 | 2022年12月20日 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 维修(护)费 |  |  | <=5万元 | 0万元 | 7 |  | 0 |  | 我单位在乌苏驻村，2022年乌苏传染病较为严重，所以很多工作无法正常开展，导致资金未完成目标值，改进措施：2023年按照绩效目标按期完成项目资金。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 其他商品和服务支出 |  |  | <=4.09万元 | 3.97万元 | 7 |  | 6.79
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 办公设备购置 |  |  | <=2.20万元 | 0.6万元 | 7 |  | 0.19 |  | 我单位在乌苏驻村，2022年乌苏传染病较为严重，所以很多工作无法正常开展，导致资金未完成目标值，改进措施：2023年按照绩效目标按期完成项目资金。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障完成贫困户脱贫任务 |  |  | 有效保障 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 村委会工作效率的提升 |  |  | 有效提高 | 达成年度指标 | 15 |  | 12.75 |  | 我单位在乌苏驻村，2022年乌苏传染病较为严重，所以很多工作无法正常开展，导致资金未完成目标值，改进措施：2023年按照绩效目标按期完成项目资金。
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 77.78分