## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 基本公共卫生服务补助
主管部门 |  | 伊犁哈萨克自治州塔城地区疾病预防控制中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊犁哈萨克自治州塔城地区疾病预防控制中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 105.18 | 105.18 |  | 76.02 |  | 10 |  | 72.28% |  | 7.23分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 52.5 | 52.5 |  | 26.07 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 52.68 | 52.68 |  | 49.95 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 基本公共卫生服务补助项目，项目资金105.18万元，用于为三大类人群提供14项服务：1、建立城乡居民健康档案2、健康教育3、传染病及突发公共卫生报告和处理4、卫生计生监督协管5、0-6岁儿童健康管理6、孕产妇健康管理7、老年人健康管理8、中医药健康管理9、预防接种10、慢性病患者管理（高血压患者和2型糖尿病患者）11、严重精神障碍管理12、肺结核患者健康管理13、免费提供避孕工具14、健康素养促进。 | [5 empty] | 基本公共卫生服务补助项目预算资金105.18万元，截止2022年12月31日，已经支付76.02万元，项目按照计划正常实行，计划免疫规划疫苗接种督导4次，实际完成8次，计划流感监测、人禽流感监测样本数≥120份，实际完成1269份；计划传染病和突发公共卫生事件报告率95%，实际100%；计划高血压患者基层规范管理服务率60%，实际60%；计划项目完工时间2022年12月20日，时间完成时间2022年12月20日；计划设备购置费6万元，实际5.5万元；计划商品和服务支出99.18万元，实际70.52万元，不断缩小了城乡居民公共卫生差距，不断提高基本公共卫生服务水平。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 国家免疫规划疫苗接种督导 |  |  | >=4次 | 8次 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 流感监测、人禽流感监测样本数 |  |  | >=120份 | 1269份 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 传染病和突发公共卫生事件报告率 |  |  | >=95% | 100% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 高血压患者基层规范管理服务率 |  |  | >=60% | 60% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2022年12月20日 | 2022年12月20日 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 设备购置费 |  |  | <=6万元 | 5.5万元 | 7 |  | 6.42
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 商品和服务支出费 |  |  | <=99.18万元 | 70.52万元 | 7 |  | 4.98 |  | 2022年我单位因为突发公共事件原因，没办法正常开展培训工作，所以造成很多培训费、差旅费等费用未完成目标值，改进措施：2023年一定按照目标值按期完成项目。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 城乡居民公共卫生差距 |  |  | 不断缩小 | 达成年度指标 | 15 |  | 12.75 |  | 2022年我单位因为突发公共事件原因，没办法正常开展培训工作，所以造成很多培训费、差旅费等费用未完成目标值，改进措施：2023年一定按照目标值按期完成项目。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 |  |  | 不断提高 | 达成年度指标 | 15 |  | 12.75 |  | 2022年我单位因为突发公共事件原因，没办法正常开展培训工作，所以造成很多培训费、差旅费等费用未完成目标值，改进措施：2023年一定按照目标值按期完成项目。
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 90.13分