## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 实验建设楼尾款
主管部门 |  | 伊犁哈萨克自治州塔城地区疾病预防控制中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊犁哈萨克自治州塔城地区疾病预防控制中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 80.37 | 80.37 |  | 48.02 |  | 10 |  | 59.75% |  | 5.98分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 80.37 | 80.37 |  | 48.02 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 实验建设楼尾款项目、项目资金约80.37万元，用于实验楼附属设施成本、工程监理费用、工程造价费用、工程设计费用，资金支付次数≥4次，资金使用合规率100%，资金到位及时率100%，项目预计完工时间2022年12月20日，有效提高公共卫生服务能力和传染病防控能力，群众对此项目的满意度≥90%。 | [5 empty] | 实验建设楼尾款项目预算资金80.37万元，截止2022年12月31日，已经支付48.02万元，项目按照计划正常实行，计划资金支付次数4次，实际完成6次；计划资金使用合规率100%，实际100%；计划项目完工时间2022年12月20日，实际完工时间2022年12月20日，计划资金到位及时率100%，实际为100%；计划项目监理费用2.54万元，实际1.25万元，计划实验楼附属设施成本73.87万元，实际42.8万元；计划工程造价费用3.07万元，实际3.07万元；计划工程设计费用0.52万元，实际0.52万元，计划质保金0.37万元，实际0.37万元。有效提高疾病预防服务能力，有效提高传染病防控能力。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 资金支付次数 |  |  | >=4次 | 6次 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目预计完工时间 |  |  | 2022年12月20日 | 2022年12月20日 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金到位及时率 |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目监理费用 |  |  | <=2.54万元 | 1.25万元 | 5 |  | 2.46 |  | 监理合同最后尾款以项目决算的20%支付，项目决算金额小于合同价，导致尾款只能按1.25万元支付。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 实验楼附属设施成本 |  |  | <=73.87万元 | 42.8万元 | 5 |  | 2.9 |  | 项目的决算小于合同329724.89元，导致资金未能完成目标值，但是项目已经全额支付完毕。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 工程造价费用 |  |  | <=3.07万元 | 3.07万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 工程设计费用 |  |  | <=0.52万元 | 0.52万元 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 质保金 |  |  | <=0.37万元 | 0.37万元 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高疾病预防服务能力 |  |  | 有效提高 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高传染病防控能力 |  |  | 有效提高 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 |  |  | >=90% | 90% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 91.34分