## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 标准化实验、卫生及业务用房项目
主管部门 |  | 伊犁哈萨克自治州塔城地区疾病预防控制中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊犁哈萨克自治州塔城地区疾病预防控制中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 275.20 | 275.20 |  | 260.88 |  | 10 |  | 94.80% |  | 9.48分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 275.20 | 275.20 |  | 260.88 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 标准化实验、卫生及业务用房项目，项目资金275.2万元，用于项目前期费用和土地划拨费用，有效提升疾控预防工作，有效提高实验室工作水平。 | [5 empty] | 标准化实验、卫生及业务用房项目预算资金275.2万元，截止2022年12月31日，已经支付260.88万元，项目按照计划正常实行，计划有可行性研究报告1个，实际1个；计划有实验图纸1套，实际有1套；计划项目完成质量率为90%，实际完成率为94.8%，计划测绘质量完成率为85%，实际为100%，计划项目完工时间为2022年12月20日，实际完工时间为2022年12月2日；计划项目前期费用14.2万元，实际开支9.96万元；计划土地划拨费261万元，实际250.92万元，有效提升了疾控中心的工作环境。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 可行性研究报告 |  |  | >=1个 | 1个 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 实验楼图纸数 |  |  | >=1套 | 1套 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目完成质量率 |  |  | >=90% | 94.8% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 测绘质量完成率 |  |  | >=85% | 100% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2022年12月20日 | 2022年12月20日 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目前期费用 |  |  | <=14.20万元 | 9.96万元 | 7 |  | 4.91
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 土地划拨费 |  |  | <=261万元 | 250.92万元 | 7 |  | 6.73
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升改善疾控预防工作环境 |  |  | 有效提升 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高实验室工作水平 |  |  | 有效提高 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97.12分