## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 移动PCR方舱实验室购置项目
主管部门 |  | 伊犁哈萨克自治州塔城地区疾病预防控制中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊犁哈萨克自治州塔城地区疾病预防控制中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 454.61 | 454.61 |  | 440.98 |  | 10 |  | 97.00% |  | 9.70分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 454.61 | 454.61 |  | 440.98 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 项目目标移动PCR方舱实验室购置项目、项目资金454.61万元，主要用于购置移动PCR方舱实验室和配套相关设施、设备，移动PCR方舱实验室是传染病的检测工作室，可以全方位、无死角的防控局部病毒。移动PCR方舱实验室可以有效规避转运样本、人员流动带来的生物安全风险，不断提高病毒检测效率和传染病应急响应能力。 | [5 empty] | 移动PCR方舱实验室购置项目预算资金454.61万元，截止2022年12月31日，已经支付440.98万元，项目按照计划正常实行，计划采购实验室舱体1套，实际采购1套；计划采购紫外线消毒车3辆，实际采购3辆；计划采购立式压力蒸汽灭菌器1个，实际采购1个；计划移动方舱实验室验收合格率为90%，实际为100%；计划项目完工时间2022年12月20日，实际完工时间为2022年12月20日；计划实验室配套相关设施、设备成本379.61万元，实际完成365.98万元，计划实验室舱体75万元，实际完成75万元，有效规避了转运样本、人员流动带来的生物安全，不断提高病毒检测效率和传染病应急响应能力。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 实验室舱体 |  |  | >=1套 | 1套 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 紫外线消毒车 |  |  | >=3辆 | 3辆 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 立式压力蒸汽灭菌器 |  |  | >=1个 | 1个 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 移动PCR方舱实验室验收合格率 |  |  | >=90% | 100% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工时间 |  |  | 2022年12月20日 | 2022年12月20日 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 实验室配套相关设施、设备成本 |  |  | <=379.61万元 | 365.98万元 | 7 |  | 6.75
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 实验室舱体成本 |  |  | <=75万元 | 75万元 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 转运样本、人员流动带来的生物安全风险 |  |  | 有效规避 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 应急响应能力 |  |  | 不断提高 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 人民群众满意 |  |  | >=90% | 90% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.44分