## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 疾控中心2022年重大传染病防控
主管部门 |  | 伊犁哈萨克自治州塔城地区疾病预防控制中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊犁哈萨克自治州塔城地区疾病预防控制中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 114.70 | 114.70 |  | 0.00 |  | 10 |  | 0.00% |  | 0.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 114.7 | 114.7 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2022年重大传染病防控项目，项目资金114.7万元，主要用于免疫规划、结核病防治、全国学生常见病健康影响因素监测及综合干预、重大疾病与健康危险因素等传染病防控，有效预防和控制主要传染病，提高公共卫生服务能力。 | [5 empty] | 2022年重大传染病防控项目预算资金114.7万元，截止2022年12月31日，支付项目资金0万元，预计培训2次，实际完车了1次，有效控制传染病传播，有效提高传染病防治工作。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展业务培训 |  |  | >=2次 | 1次 | 5 |  | 2.5 |  | 造成偏差的原因是我单位预算资金于2022年12月31日下达，故执行力为0，2023年会按期完成项目目标值。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 |  |  | =100% | 0% | 5 |  | 0 |  | 造成偏差的原因是我单位预算资金于2022年12月31日下达，故执行力为0，2023年会按期完成项目目标值。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工时间 |  |  | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | 5 |  | 0 |  | 造成偏差的原因是我单位预算资金于2022年12月31日下达，故执行力为0，2023年会按期完成项目目标值。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 免疫规划费用 |  |  | <=17万元 | 0万元 | 5 |  | 0 |  | 造成偏差的原因是我单位预算资金于2022年12月31日下达，故执行力为0，2023年会按期完成项目目标值。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 结核病防治 |  |  | <=8万元 | 0万元 | 6 |  | 0 |  | 造成偏差的原因是我单位预算资金于2022年12月31日下达，故执行力为0，2023年会按期完成项目目标值。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 食品安全风险监测 |  |  | <=22万元 | 0万元 | 6 |  | 0 |  | 造成偏差的原因是我单位预算资金于2022年12月31日下达，故执行力为0，2023年会按期完成项目目标值。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 学生常见病健康影响因素监测 |  |  | <=3万元 | 0万元 | 6 |  | 0 |  | 造成偏差的原因是我单位预算资金于2022年12月31日下达，故执行力为0，2023年会按期完成项目目标值。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 重大疾病与健康危险因素监测 |  |  | <=44.7万元 | 0万元 | 6 |  | 0 |  | 造成偏差的原因是我单位预算资金于2022年12月31日下达，故执行力为0，2023年会按期完成项目目标值。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 病毒监测 |  |  | <=20万元 | 0万元 | 6 |  | 0 |  | 造成偏差的原因是我单位预算资金于2022年12月31日下达，故执行力为0，2023年会按期完成项目目标值。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 传染病传播 |  |  | 有效控制 | 达成年度指标 | 15 |  | 13.5 |  | 造成偏差的原因是我单位预算资金于2022年12月31日下达，故执行力为0，2023年会按期完成项目目标值。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 传染病防治能力 |  |  | 有效提高 | 达成年度指标 | 15 |  | 13.5 |  | 造成偏差的原因是我单位预算资金于2022年12月31日下达，故执行力为0，2023年会按期完成项目目标值。
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 |  |  | >=90% | 90% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 39.50分