## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 重大公共卫生服务
主管部门 |  | 伊犁哈萨克自治州塔城地区疾病预防控制中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊犁哈萨克自治州塔城地区疾病预防控制中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 387.32 | 387.32 |  | 304.79 |  | 10 |  | 78.69% |  | 7.87分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 192.9 | 387.32 |  | 113.06 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 194.42 | 0 |  | 191.73 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 重大公共卫生服务项目，项目资金387.32万元，用于减少主要健康危险因素，有效降低传染源传播，有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高公共卫生服务能力。 | [5 empty] | 重大公共卫生服务项目预算资金387.32万元，截止2022年12月31日，已经支付304.79万元，项目按照计划正常实行，计划传染病防控督导次数4次，实际完成5次；计划开展业务培训2次，实际完成1次；计划肺结核患者管理率90%，实际为100%；计划抗病毒治疗覆盖率90%，实际为93.6%；计划项目完工时间2022年12月20日，实际为2022年12月20日，计划商品和服务支出216.78万元，实际完成了140.23万元；计划办公设备购置6.84万元，实际完成了3.04万元；计划专用设备购置费129.7万元，实际完成127.52万元；计划其他交通工具购置费34万元，实际完成34万元，有效降低了传染源传播，有效提高了传染病防治能力。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 传染病防控督导次数 |  |  | >=4次 | 5次 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展业务培训 |  |  | >=2次 | 1次 | 6 |  | 3 |  | 2022年因为突发公共事件的原因，我单位业务科室很多培训、差旅费等费用没办法正常使用，改进措施：2023年会按照项目目标按期完成项目。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 肺结核患者管理率 |  |  | >=90% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 抗病毒治疗覆盖率 |  |  | >=90% | 93.6% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2022年12月20日 | 2022年12月20日 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 商品和服务支出 |  |  | <=216.78万元 | 140.23万元 | 6 |  | 3.88 |  | 2022年因为突发公共事件的原因，我单位业务科室很多培训、差旅费等费用没办法正常使用，改进措施：2023年会按照项目目标按期完成项目。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 办公设备购置费用 |  |  | <=6.84万元 | 3.04万元 | 6 |  | 2.67 |  | 2022年因为突发公共事件的原因，我单位业务科室很多培训、差旅费等费用没办法正常使用，改进措施：2023年会按照项目目标按期完成项目。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 专用设备购置费用 |  |  | <=129.70万元 | 127.52万元 | 6 |  | 5.9
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 其他交通工具购置费用 |  |  | <=34万元 | 34万元 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 传染病防治执行率 |  |  | >=90% | 90% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 降低传染源传播 |  |  | 有效降低 | 达成年度指标 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高传染病防治能力 |  |  | 有效提高 | 达成年度指标 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 89.32分