附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2022  年度）

项目名称：移动PCR方舱实验室购置项目

实施单位（公章）：伊犁哈萨克自治州塔城地区疾病预防控制中心

主管部门（公章）：伊犁哈萨克自治州塔城地区疾病预防控制中心

项目负责人（签章）：石德福

填报时间：2023年02月23日

一、基本情况

（一）项目概况

（一）项目概况：
1.项目背景

党和政府历来高度重视疾病预防和卫生防疫工作的发展，提高人民健康水平健全全民医保体系，“建立重特大疾病保障和救助机制，完善突发公共卫生事件应急和疾病预防控制机制”。为了切实做好塔城地区传染病防控工作，有效应对传染病，应对突发病毒检测激增的快速需求。项目建设针对传染病有发病快，短时病人多，检测难度大，时问长的特点，PCR 方舱实验室能及时检测出感染人群并进行有效隔离，且移动便捷，能迅速运送到各区城开展检测工作，可板大缓解核酸检測能力，需要合适的检测担负塔城地区应急核酸检测任务。快速、有效核酸检测是病毒防控的有效手段之一，是落实“四早”要求的重要举措，应对突发病毒，病毒检测、隔高管控必须态度坚决、快速有效、措施到位、范围精准、应隔尽隔。方舱实验室是防控病毒的检测工作室，可以全方位、无死角的防控局部病毒，移动PCR 实验室可以到乡村，山区等核酸检测能力不足的地方提供应急防控能力。边境、口岸、机场、工厂、校园都可以使用。实验室的启用，可以随到随检，不用送到医院实验室，可节约1小时的等待时间。方舱实验室功能齐全，可以快速部署，以及扩容，快速反应检测应对，可满足各地区的抗疫需求。方舱实验室通风系统、人流、气流、物品都是单向流动的，保障了检测人员的安全性。方舱实验室可以防止突发公共卫生事件，国外传染病持续恶化，机场、边境口岸面临极大挑战，区域也有感染出现，项目区需购置高效方舱实验室，可以机动化移动检测，满足国家传染病防治规范要求，加强核酸检测力度。突发病毒在全国被有效控制，但变异株所导致的病毒具有传播速度快、传播力强，隐蛋性强等特点，致使各地病毒反复爆发，突发病毒形势依然严峻。国内日常生活与病毒的流行、防控之间，形成了新的常态和稳态。塔城地区疾病预防控制中心作为地区唯一一家具备病毒基因测序能力的核心实验室，承担地区范围突发公共卫生事件应急处置支援职责任务，各县市一旦突发传染病，该中心第一时间赶赴现场进行增援，集结要快、迅速到位、第一时间判定源头。依据《传染病防治法》及《突发公共卫生事件应急条例》的要求，塔城地区疾病预防控制中心移动PCR 方舱实验室购置项目设备、设施较为先进，配置较合理，能满足传染病防治的要求。并提升塔城地区应对突发公共卫生事件的能力，进一步代化塔城地区卫生谈源的配置。因此。建设项目十分必要。
    2.主要内容及实施情况
   移动PCR方舱实验室购置项目主要建设内容为：购置移动PCR方舱实验室1座，配套相关设施、设备。
项目实施情况：购置移动PCR方舱实验室1座，配套相关设施、设备。
    3.资金投入和使用情况
   资金投入情况：该项目年初预算数454.61万元，全年预算数454.61万元，实际总投入440.98万元，该项目资金已全部落实到位,资金来源为财政拨款资金。
   资金使用情况：该项目年初预算数454.61万元，全年预算数454.61万元，全年执行数440.98万元，预算执行率为97%，用于购置移动PCR方舱实验室1座，配套相关设施、设备。

（二）项目绩效目标

1.总体目标：

塔城地区疾病预防控制中心是政府设置的履行公共卫生职能的公益性事业单位，承担着全地区传染病、慢性病和公共卫生的检验检测、监测、控制、信息收集报告、培训及业务指导、健康教育、考核评价、突发公共卫生事件应急处置等工作任务。
    2.阶段性目标： 
   一是2022年11月进行政府采购和签订合同，中标人新疆北旺医疗器械有限公司
   二是2022年11月25日到达项目预算资金。
   三是2022年11月29日预付第一笔资金2249350元。
   四是2022年12月19日安装方舱实验室完毕并验收合格。
   五是2022年12完成所有资金开支。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的

本项工作旨在落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）文件精神，全面推进预算绩效管理工作，落实预算执行及绩效管理主体责任。具体而言包括以下两点：（1）通过对项目设立的背景、意义、项目内容、项目现状及绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标和效益指标等进行深入调研和分析，进一步了解财政委托审计费项目实施情况，并考察项目实施过程和效果。（2）通过评价，客观公正反映项目立项科学性、项目管理规范性、项目实施有效性和项目效果，总结项目实施的经验，发现项目实施过程中存在的问题，提出合理化建议，为完善项目管理和相关部门决策提供参考依据，并提高财政资金使用效益。
   2.绩效评价对象
   移动PCR方舱实验室购置项目
   3.绩效评价范围
   本次评价从项目决策（包括绩效目标、决策过程）、项目管理（包括项目资金、项目实施）、项目产出（包括项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本）项目效益四个维度进行移动PCR方舱实验室购置项目项目评价，评价核心为专项资金的支出完成情况和效果。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.评价原则
  （1）科学规范原则：绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。
  （2）公正公开原则：绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。
  （3）分级分类原则：根据评价对象特点分类组织实施。
  （4）绩效相关原则：绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。
    2.评价指标体系
    本次绩效评价指标体系是根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）对于指标体系的要求和规范，结合项目特有属性和实际情况，考虑实用性、可操作性和可实现性，从决策、过程、产出、效益四个维度进行指标细化和分值设定。移动PCR方舱实验室购置项目项目支出绩效评价指标体系(详见附件3)：
    3.评价方法
    按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）规定的具体评价方法和流程，评价小组运用定量和定性分析相结合的方法，综合运用比较法、因素分析法、成本效益法、公众评判等方法进行项目实施的绩效评价。
   4.评价标准
   绩效评价标准主要包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。
  （1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。
  （2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。
  （3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。
在上述评价标准的基础上，本次评价依据以下文件为重要指导和准绳：
   ·《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
   《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；
   《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）；
  《2023年度推进塔城地区全面实施预算绩效管理工作规划》。

（三）绩效评价工作过程

评级小组根据项目绩效目标，查阅有关佐证资料，结合现场抽样调查及延伸评价等方式开展此次评价，重点关注和评价项目预算和绩效目标的匹配情况、项目资金的管理和使用情况、项目实施和监督情况（包括但不限于项目立项、制度执行、质量达标、完成时效等）以及项目产生的实际效益等。具体而言，通过前期准备、材料审核分析、现场核查评价、综合分析评价及报告撰写，评价项目实施情况，展现资金使用效益。

三、综合评价情况及评价结论

结合项目特点，制定符合项目实际的绩效评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等形式，对2022年移动PCR方舱实验室购置项目进行客观评价。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1.立项依据充分性：项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策,项目立项符合行业发展规划和政策要求,项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需,项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则,项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复，得4分。
    2.立项程序规范性:项目按照规定的程序申请设立,审批文件、材料符合相关要求,事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，得4分。
    3.绩效目标合理性:项目有绩效目标,项目绩效目标与实际工作内容具有相关性,项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平,与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得2分。
    4.绩效指标明确性:将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标,通过清晰、可衡量的指标值予以体现,与项目目标任务数或计划数相对应，得3分。
    5.预算编制科学性:预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分，按照标准编制,预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，得3分。
    6.资金分配合理性:预算资金分配依据充分,资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应，得4分。
   该指标分值20分，依据评分标准，此项指标不扣分，得20分。

（二）项目过程情况

1.资金到位率：实际到位资金454.61万元，预算资金454.61万元，资金到位率100%，得3分。
      2.预算执行率：年初预算数454.61万元，全年预算数440.98万元，全年执行数440.98万元，预算执行率为97%，得9.7分。
     3.资金使用合规性：本项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。同时，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得2分。
     4.管理制度健全性：项目支出手续完备，财会核算准确规范，项目调整手续完备，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，合同书、验收报告等资料齐全，得2分。
     5.制度执行有效性：根据现场调研和资料抽查情况，已制严格遵守相关法律法规和相关管理规定，项目调整及支出调整手续完备，整体管理合理有序，项目完成后，及时将会计凭证、固定资产入库单等相关资料分类归档，制度执行有效，得3分。
    该指标分值20分，依据评分标准，此项指标扣0.3分，得19.7分。

（三）项目产出情况

1.产出数量

数量指标：

指标1：实验室舱体，指标值：≥1套 ，实际完成值1套，指标完成率100%；。
    指标2：紫外线消毒车，指标值：≥3辆，实际完成值3辆，指标完成率100%。
    指标3：立式压力蒸汽灭菌器，指标值：≥1个，实际完成值1个，指标完成率100%，综上，得10分。
    2.产出质量
    质量指标：

指标1：移动PCR方舱实验室验收合格率，指标值：≥90%，实际完成值100%，指标完成率100%，综上，得10分。
    3.产出时效
    时效指标：

指标1：项目完工时间，指标值：2022年12月20日，实际完成值2022年12月20日，指标完成率100%，综上，得10分。
   4.产出成本
   成本指标：

指标1：实验室配套相关设施、设备成本，指标值：≤379.61万元，实际完成值365.98万元，指标完成率96.25%，偏差原因：造成偏差的原因是财政拨款450万元购买方舱实验室，但是合同签订为4498700元，已经支付97%，4363739元，预留质保金3%，134961元。
   指标2：实验室舱体成本，指标值：≤75万元，实际完成值75万元，指标完成率100%，综上，得9.8分。
该指标分值40分，依据评分标准，此项指标扣0.2分，得39.8分。

（四）项目效益情况

（1）实施效益

社会效益指标：评价指标“转运样本、人员流动带来的生物安全风险”，指标值：有效规避，实际完成值：达成年度指标。
    可持续影响指标：评价指标“核酸检测效率和病毒应急响应能力”，指标值：不断提高，实际完成值：达成年度指标。
    该指标分值10分，依据评分标准，此项指标不扣分，得10分。

服务对象满意度指标：评价指标“人民群众满意”，指标值：≥90%，实际完成值：≥90%。
    该指标分值10分，依据评分标准，此项指标不扣分，得10分。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

本项目预算执行率为97%，指标总体完成率为99.63%，二者之间的偏差值为2.63%。因此，本项目较好地完成了年度总体目标，财政资金使用效益和效率较高。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1.项目绩效目标明确合理、绩效目标细化量化程度完备、项目预期效益可实现程度较高。评估项目有明确的绩效目标，绩效目标与部门的长期规划目标、年度工作目标相一致，项目产出和效果相关联，受益群体的定位准确，绩效目标与项目要解决的问题匹配、与现实需求匹配，具有一定的前瞻性和挑战性；绩效指标设置与项目高度相关。
    2.本项目实施方案内容包含项目立项依据、实施目标、实施可行性、内容及资金保障等，明确清晰，符合相关法律法规及制度规定，编制合理。本单位按照两级评审的会议原则，集体审议每笔项目资金的支出，业务、风控、财务、人事等。各类内控制度健全，按照内部控制要求，结合项目内容及实施方案，在单位主要负责人直接领导下，建立适合本单位实际情况的项目内部控制体系，全面梳理业务流程，明确业务环节，分析风险隐患，完善风险评估机制，制定风险应对策略，有效运用不相容岗位相互分离、内部授权审批控制、归口管理、预算控制、财产保护控制、会计控制、单据控制、信息内部公开等内部控制基本方法，加强对单位层面和业务层面的内部控制，实现内部控制体系全面、有效实施。
   （二）存在的问题及原因分析
    1、存在问题：项目绩效管理缺乏经验，绩效系统性整体性较弱化，有待强化。
    2、原因分析：在项目具体执行过程往往只重视预算执行情况，忽视产出和效果，项目实施过程中需提供行之有效的绩效管理办法和评价机制。

七、有关建议

1.项目支出政策和路径设计科学，符合实际需要；
2.项目安排准确，未发现背离项目立项初衷的情况；
3.项目的申报、审核机制完善；
4.未发现虚假行为和骗取财政资金的问题。

八、其他需要说明的问题

加大项目绩效管理培训力度，贯彻落实相关办法及制度。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对参与绩效管理工作的人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。以提高工作人员素质，以达到预算绩效管理标准化、常态化的要求，最终实现提高绩效管理工作效率及质量的目标。