## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 中医医院传染病防治能力建设
主管部门 |  | 塔城地区卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 塔城地区中医医院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 18.15 | 18.15 |  | 0.00 |  | 10 |  | 0.00% |  | 0.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 18.15 | 18.15 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 进行基础设施改造1个，加快工程竣工验收，验收合格率达到100%，按照合同及时支付资金，严格控制工程建设成本，保障医院业务能力，充分利用基础设施，提高门诊、住院、职工满意度。 | [5 empty] | 1、进行基础设施改造1个，加快工程竣工验收，验收合格率达到100%， 2、按照合同及时支付资金，严格控制工程建设成本，保障医院业务能力，充分利用基础设施，提高门诊、住院、职工满意度
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 基础设施改造 |  |  | >=1个 | 1个 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金拨付及时率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2022年12月20日前 | 2022年12月20日前 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 工程建设尾款 |  |  | <=18.15万元 | 0万元 | 10 |  | 0
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 基础设施建成后业务保障能力 |  |  | 有所保障 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 基础设施建成利用率 |  |  | 充分利用 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 门诊患者满意度 |  |  | >=85% | 90% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 住院患者满意度 |  |  | >=95% | 95% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 职工满意度 |  |  | >=85% | 90% | 4 |  | 4
总分 | [7 empty] | 100 |  | 80.00分