## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 为民办实事工作经费
主管部门 |  | 塔城地区卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 塔城地区中医医院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 10.00 | 10.00 |  | 9.82 |  | 10 |  | 98.20% |  | 9.82分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 10 | 10 |  | 9.82 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标内容1：走访慰问低保户、困难群众及党员。 目标内容2：组织党员干部参观红色教育基地，组织群众开展技术培训。 目标内容3：改善办公环境，修建停车场。共计资金：10万元。 | [5 empty] | 止2022年12月31日，已支9.8245万元，具体如下 ： 1 、走访慰问低保户、困难群众及党员。慰问低保户、困难群众及党员：实际完成100% 2；组织群众开展技术培训：开展3次；办公费及培训费：2.10万元；维修维护费：4.50；改善办公环境：有所改善；提升业务工作效率：有所提升；村民满意度：90% 3、改善办公环境，修理电车、制作展版、处理停车场已全部完成。完成绩效目标，达到了年初绩效目标效果。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 慰问低保户、困难群众及党员 |  |  | >=2次 | 3次 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 组织群众开展技术培训 |  |  | >=1次 | 1次 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 慰问低保户覆盖率 |  |  | >=70% | 100% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2022年12月20日前 | 2022年12月20日前 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 办公费及培训费 |  |  | <=2.10万元 | 0.6万元 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 其他商品和服务支出 |  |  | <=3.40万元 | 4.7万元 | 7 |  | 7 |  | 由于年初计划培训等费用不能执行，调整为为村民关菜包等活动，出现偏差。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 维修维护费 |  |  | <=4.50万元 | 4.5万元 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办公环境 |  |  | 有所改善 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升业务工作效率 |  |  | 有所提升 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 村民满意度 |  |  | >=90% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.82分