附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2022  年度）

项目名称：医疗服务与保障能力提升

实施单位（公章）：塔城地区中医医院

主管部门（公章）：塔城地区中医医院

项目负责人（签章）：孙嘉

填报时间：2023年03月27日

一、基本情况

（一）项目概况

1、机构设置

塔城地区中医医院，人员结构以专业技术人员为主；主要承担着地区民族医、中医医疗预防、保健、临床科研、中医药技术推广和中医药专业技术人员培养等各项工作任务。
塔城地区中医医院无下属预算单位，下设六个职能科室分别是：办公室、医务科、总务科、人事科、院感科、财务科；三个医技科室分别是：放射科、功能科、检验科；临床科室分别是：外科、内科、五官科、维医皮肤科。
    塔城地区中医医院编制数事业编94人，2022年年末实有人数152人，其中：年末实有86人，其中单位领导书记1名，正职1名，副职2名。退休人员年初数76人。
    2、职责分工:
    塔城地区中医医院，人员结构以专业技术人员为主；主要承担着地区民族医、中医医疗预防、保健、临床科研、中医药技术推广和中医药专业技术人员培养等各项工作任务。根据中医医院2022年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）资金预算下达我院医疗服务与保障能力提升项目资金。项目主要内容：医院根据资金使用经费支出的内容和标准，依据下达绩效目标要求，全部使用于医疗服务与保障能力提升，本年度完成支付。
项目实施情况：项目目前已经完成实际设立的目标，项目在实施过程中严格按照目标设立的各阶段任务进行开展工作，在前期立项过程中严格把质量关，建立安全防护机制，保证项目实施各阶段安全顺利进行。本项目总投资122.76万元，其中：自治区财政下达资金122.76万元，项目实际支出122.76万元， 支出率为100%。

（1）资金安排
    项目总投资122.76万元，按照《项目资金管理办法》及单位财务制度等相关规定，资金支出符合门诊、住院综合楼专项资金费用范围，做到了专款专用。在项目资金拨付和使用过程中，为确保项目资金的安全性，提高项目资金使用效率，严格遵循项目资金的拨付程序，认真审核项目实施各阶段的相关材料和手续，根据项目实施进展情况拨付资金。
    （2）预算资金来源及使用情况
    项目预算资金来源于中医医院2022年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）资金预算，项目资金到位122.76万元，实际支出122.76万元，用于支付项目实施进程中的各项费用。

（二）项目绩效目标

中医医院2022年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）资金预算下达单位，结合项目开展情况，按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则和规定的方法、程序，科学合理编制。绩效目标作为对预期指标的细化和量化描述，主要包括产出指标、效益指标和满意度指标。按照指向明确、细化量化、合理可行和相应匹配的要求，设定三级绩效目标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标、满意度指标），以准确、清晰地反映财政资金在使用期所能达到的预期产出和效果。目标达成采购专用材料：1；公立医院平均住院日：9.35；公立医院医疗服务收入占医疗收入的比例：30.50%；公立医院负债率：40.4%；项目完成时间：2022年12月20日前；基础设施建设：21.94；专用材料费：100.82；公立医院医疗服务能力：有所提升；医疗业务保障能力：有所保障；医院职工满意度：80.17% ：

阶段性目

- 前期准备：通过制定项目实施方案，经项目负责人审核通过后，有序开展后续工程。
   （2）组织实施：资金一到位，立即根据项目要求实施项目。项目责任人按照《项目实施方案》要求逐一进行项目部署安排，提高项目质量及效率性。见《医疗服务能力提升支出绩效目标》
   （3）根据项目实施按合同履行支付资金手续。

- 阶段性目标

（1）前期准备：通过制定项目实施方案，经项目负责人审核通过后，有序开展后续工程。
  （2）组织实施：资金一到位，立即根据项目要求实施项目。项目责任人按照《项目实施方案》要求逐一进行项目部署安排，提高项目质量及效率性。见《医疗服务能力提升支出绩效目标》
  （3）根据项目实施按合同履行支付资金手续。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、财政支出绩效评价运用科学、规范的绩效评价方法，制定统一的评价标准，使财政资金得到事前、事中和事后多方面的控制。财政支出绩效评价贯穿于财政支出安排和实施的全过程，是对财政支出效益、管理水平、投入风险等方面的综合评价；是发挥财政调控功能、提高财政资金安排科学性、促进财政支持社会经济目标实现的重要保证。
   （1）项目在实施前向项目负责人提供财政支出绩效方面的资金管理信息，促进项目支出严格按照资金管理规定进行。
   （2）项目绩效管理财政支出运行提供及时、有效的信息。
综合来看，通过开展有效的财政支出绩效评价管理，达到改进预算管理、控制节约成本，提高预算资金使用效益的目的。
    2、绩效评价的对象
   绩效评价的对象为“中医治未病能力建设项目”。
    3、绩效评价的范围

本次评价从项目决策（包括绩效目标、决策过程）、项目管理（包括项目资金、项目实施）、项目产出（包括项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本）项目效益四个维度进行“中医治未病能力建设项目”项目评价，评价核心为资金的支出完成情况和效果。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.评价原则

（1）科学规范原则：绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。
    （2）公正公开原则：绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。
    （3）分级分类原则：根据评价对象特点分类组织实施。
    （4）绩效相关原则：绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。
2.评价指标体系
本次绩效评价指标体系是根据《项目支出绩效评价管理办法》对于指标体系的要求和规范，结合项目特有属性和实际情况，考虑实用性、可操作性和可实现性，从决策、过程、产出、效益四个维度进行指标细化和分值设定。“中医治未病能力建设项目”项目支出绩效评价指标体系(详见附件3)：
3.评价方法
按照《项目支出绩效评价管理办法》规定的具体评价方法和流程，评价小组运用定量和定性分析相结合的方法，综合运用比较法、因素分析法、成本效益法、公众评判等方法进行项目实施的绩效评价。
4.评价标准
绩效评价标准主要包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。
（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。
（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。
（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。
在上述评价标准的基础上，本次评价依据以下文件为重要指导和准绳：
·《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》

·《项目支出绩效评价管理办法》
·《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》
·《2023年度推进塔城地区全面实施预算绩效管理工作规划》。

（三）绩效评价工作过程

评级小组根据项目绩效目标，查阅有关佐证资料，结合现场抽样调查及延伸评价等方式开展此次评价，重点关注和评价项目预算和绩效目标的匹配情况、项目资金的管理和使用情况、项目实施和监督情况（包括但不限于项目立项、制度执行、质量达标、完成时效等）以及项目产生的实际效益等。具体而言，通过前期准备、材料审核分析、现场核查评价、综合分析评价及报告撰写，评价项目实施情况，展现资金使用效益。

三、综合评价情况及评价结论

结合项目特点，制定符合项目实际的绩效评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等形式，对2022年“医疗服务与保障能力提升项目”进行客观评价。对医疗服务与保障能力提升项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为100分，属于“优”。其中，项目决策类指标权重为5分，得分为5分，得分率为 100%。项目过程类指标权重为5分，得分为5分，得分率为100%。项目产出类指标权重为50分，得分为50分，得分率为 100%。项目效益类指标权重为30分，得分为30分，得分率为100%。项目服务对象满意度指标权重为10分，得分为10分，得分率为100%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1.立项依据充分性：项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策,项目立项符合行业发展规划和政策要求,项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需,项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则,项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复，得4分。
2.立项程序规范性:项目按照规定的程序申请设立,审批文件、材料符合相关要求,事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，得4分。
3.绩效目标合理性:项目有绩效目标,项目绩效目标与实际工作内容具有相关性,项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平,与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得2分。
4.绩效指标明确性:将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标,通过清晰、可衡量的指标值予以体现,与项目目标任务数或计划数相对应，得3分。
5.预算编制科学性:预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分，按照标准编制,预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，得3分。
6.资金分配合理性:预算资金分配依据充分,资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应，得4分。
该指标分值20分，依据评分标准，此项指标不扣分，得20分。

（二）项目过程情况

1.资金到位率： 实际到位资金122.76万元，预算资金122.76万元，资金到位率100%，得3分。
    2.预算执行率：年初预算数122.76万元，全年预算数122.76万元，全年执行数122.76万元，预算执行率为100%，得10分。
3.资金使用合规性：本项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。同时，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得2分。
4.管理制度健全性：项目支出手续完备，财会核算准确规范，项目调整手续完备，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，合同书、验收报告等资料齐全，得2分。
5.制度执行有效性：根据现场调研和资料抽查情况，已制严格遵守相关法律法规和相关管理规定，项目调整及支出调整手续完备，整体管理合理有序，项目完成后，及时将会计凭证、固定资产入库单等相关资料分类归档，制度执行有效，得3分。
该指标分值20分，依据评分标准，此项指标不扣分，得20分。

（三）项目产出情况

1.产出数量
数量指标：指标1：采购专用材料  ，指标值：  1次  ，实际完成值  5次 ，指标完成率 100  %，无偏差得7分。
指标2：公立医院平均住院日 ，指标值：  <=9.35天  ，实际完成值  8.6天 ，指标完成率 100  %，无偏差得8分。
    2.产出质量
质量指标：指标1：公立医院负债率 ，指标值：<=40.4% ，实际完成值   29%  ，指标完成率 100%  %。无偏差，得7分。
指标2：医疗服务占业务收入比重 ，指标值：<=30.5%  ，实际完成值  42%，指标完成率 100%  %。无偏差，得7分。
3.产出时效
时效指标：指标1：该项目完成时间   ，指标值：2022年12月20日 ，实际完成值  2022年12月前 ，指标完成率100 %，无偏差，得7分。
4.产出成本
成本指标：指标1：基础设施建设成本 ，指标值：<=21.94万元 ，实际完成值 21.94万元 ，指标完成率100 %。，得7分。
该指标分值50分，依据评分标准，得50分

（四）项目效益情况

（1）实施效益
社会效益指标：评价指标“公立医院医疗服务能力”，指标值：有所提升，实际完成值：医院服务能力大大提升，
可持续影响指标：评价指标“提高业务保障能力”，指标值：业务有保障，实际完成值：达成年度指标。项目完成后医疗服务得到保障
该指标分值20分，依据评分标准，此项指标不扣分，得20分。

（1）实施效益
社会效益指标：评价指标“公立医院医疗服务能力”，指标值：有所提升，实际完成值：医院服务能力大大提升，
可持续影响指标：评价指标“提高业务保障能力”，指标值：业务有保障，实际完成值：达成年度指标。项目完成后医疗服务得到保障
该指标分值20分，依据评分标准，此项指标不扣分，得20分。
（2）满意度
服务对象满意度指标：评价指标“患者满意度”，指标值：≥81%，实际完成值：≥90%。
该指标分值10分，依据评分标准，此项指标不扣分，得10分。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

本项目预算执行率为100%，指标总体完成率为100%，二者之间的偏差值为0%。因此，本项目较好地完成了年度总体目标，财政资金使用效益和效率较高。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

为确保项目顺利进行，提前做好项目规划，将所列计划再三审核。在项目实施过程中做好定期监督检查，严格按照项目管理规范进行，在项目资金使用过程中，严格落实把关，按照项目资金使用范围做好审核工作，让项目资金落于实处。在项目完成后，做好受益群众民意调查及项目防范工作。
严格坚持先做事、后验收、再拨付的原则，基本杜绝了资金被挤占和挪用现象的发生，跟踪检查到位。财政、纪检、监察等职能部门全面参与专项资金事前、事中和事后全过程的监管。在监督环节上，实行关口前移，从事后监督管理转向事前审核，事中监督和事后检查稽核相结合的监督制度上来，形成多环节全过程的监督管理格局，尽量早发现问题，早解决问题。

七、有关建议

严格坚持先做事、后验收、再拨付的原则，基本杜绝了资金被挤占和挪用现象的发生，跟踪检查到位。财政、纪检、监察等职能部门全面参与专项资金事前、事中和事后全过程的监管。在监督环节上，实行关口前移，从事后监督管理转向事前审核，事中监督和事后检查稽核相结合的监督制度上来，形成多环节全过程的监督管理格局，尽量早发现问题，早解决问

八、其他需要说明的问题

无