## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 塔城地区儿童福利院厨房设备购置
主管部门 |  | 塔城地区儿童福利院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 塔城地区儿童福利院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 5.00 | 5.00 |  | 4.87 |  | 10 |  | 97.40% |  | 9.74分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 5 | 5 |  | 4.87 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 改善厨房陈旧设施设备，为儿童提供更好学习生活环境，改善工作条件，完善服务设施，推动福利机构厨房标准化建设。 | [5 empty] | 2022年项目预算资金5万元，截止2022年12月31日，已经支付4.86万元，项目按照计划正常实行，已经完成。数量指标接拉三相电缆1根、双门蒸饭机1台、餐厅电磁灶1套、电饭煲2台、绞肉机1台。实际完成接拉三相电缆1根、双门蒸饭机1台、餐厅电磁灶1套、电饭煲2台、绞肉机1台。达到了为福利院孩子提供生活环境有所提高的效果。该项目严格按照计划实施，并有效保障了绩效自评工作的顺利开展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 接拉三相电缆 |  |  | >=1根 | 1根 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 双门蒸饭机 |  |  | >=1台 | 1台 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 双门保险柜 |  |  | >=1台 | 1台 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 餐厅电磁灶 |  |  | >=1套 | 1套 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 电饭煲 |  |  | >=2台 | 2台 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 绞肉机 |  |  | >=1台 | 1台 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 产品合格率 |  |  | >=95% | 95% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 |  |  | =100% | 100% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 设备购置完成时间 |  |  | 2022年7月30日前 | 2022年7月30日前 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 双门蒸饭机成本 |  |  | <=0.40万元 | 0.4万元 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 接拉三相电缆成本 |  |  | <=2万元 | 1.86万元 | 3 |  | 2.79
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 双门保险柜成本 |  |  | <=0.30万元 | 0.3万元 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 餐厅电磁灶成本 |  |  | <=2万元 | 2万元 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 电饭煲成本 |  |  | <=0.20万元 | 0.2万元 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 绞肉机成本 |  |  | <=0.10万元 | 0.1万元 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 为福利院孩子提供生活环境 |  |  | 有所提高 | 达成年度目标 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续改善儿童生活环境 |  |  | 持续改善 | 达成年度目标 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 设备购置使用年限 |  |  | >=3年 | 3年 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 在院孤儿满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.53分