## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 塔城地区儿童福利院设施设备购置项目
主管部门 |  | 塔城地区儿童福利院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 塔城地区儿童福利院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1.88 | 1.88 |  | 0.00 |  | 10 |  | 0.00% |  | 0.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1.88 | 1.88 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 项目资金1.882万元。1.用于院内的消防设施设备维护服务，提升消防设施设备的使用率，改善工作环境，保障院内孤儿的生命安全。 | [5 empty] | 设施设备购置项目预算资金1.88万元，截止2022年12月31日，支付项目资金0万元，已经完成了预期数量指标。计划监控摄像头台数9台、硬盘录像机台数1台、线管及辅材1批、希捷6T块数5块、实际完成监控摄像头台数9台、硬盘录像机台数1台、线管及辅材1批、希捷6T块数5块、达到了为服务对象提供安全环境有所提升。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 监控摄像头台数 |  |  | <=9台 | 9台 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 硬盘录像机台数 |  |  | >=1台 | 1台 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 线管及辅材 |  |  | =1批 | 1批 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 希捷6T块数 |  |  | >=5块 | 5块 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 产品合格率 |  |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 设备购置完成时间 |  |  | 2022年12月31 | 2022年12月31 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 |  |  | =100% | 100% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 监控摄像头费用 |  |  | <=0.405万元 | 0.405万元 | 4 |  | 0 |  | 资金下达时间较晚，为2022年12月7日下达，故未在2022年底支付完毕。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 硬盘录像机费用 |  |  | <=0.358万元 | 0.358万元 | 4 |  | 0 |  | 资金下达时间较晚，为2022年12月7日下达，故未在2022年底支付完毕。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 线管及辅材料 |  |  | <=0.494万元 | 0.494万元 | 4 |  | 0 |  | 资金下达时间较晚，为2022年12月7日下达，故未在2022年底支付完毕。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 希捷6T块数费用 |  |  | <=0.625万元 | 0.625万元 | 4 |  | 0 |  | 资金下达时间较晚，为2022年12月7日下达，故未在2022年底支付完毕。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 为服务对象提供安全环境 |  |  | 有所提升 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升改善院内安全环境 |  |  | 有所提升 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 在院孤儿满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 74.00分