附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2022  年度）

项目名称：综合监督支出

实施单位（公章）：塔城地区卫生计生综合监督执法局

主管部门（公章）：塔城地区卫生计生综合监督执法局

项目负责人（签章）：李敏

填报时间：2023年02月22日

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景
因卫生监督工作的特殊性，我局履行全地区和专项卫生监督检查，全力以赴做好和完成国家、自治区卫健委下达的2022年度依法对医疗机构、母婴保健机构、采供血机构、疾病预防控制机构的执业资质、执业范围及人员行医资质进行监督管理.完成卫生监督执法能力培训的培训工作。通过卫生监督检查项目工作，提高全民健康生活意识。保障和促进地区经济和社会健康发展有所提高。

2、主要内容及实施情况
（一）聚焦重点，紧扣任务，扎实做好传染病防控督导工作。在我地区各县市传染病相继爆发，形势严峻之际，全地区卫生计生综合监督员闻令而动，投身一线，当好“疫”线答卷人，全力推进企业、学校、公共场所、各类医疗机构防疫工作落实，积极参与各级传染病指挥部对集中医学观察点、PCR实验室、卡点等各类督导检查工作161轮1021人次，全年报送传染病防控卫生监督检查情况报表、督导小结1272份，出动车辆1997次，参与监督员4428人次，监督检查各类场所3745户次，下达监督意见书2484份；
（二）规范程序，严格标准，加强职业与放射卫生监督工作管理。一是根据相关文件要求，对辖区内煤矿、非煤矿山、冶金、建材等重点行业开展摸底调查和专项执法，本年度共监督检查89家企业，下达监督意见书36份，立案4起，罚款5万元。二是扎实开展日常督导检查职业卫生服务机构、放射诊疗机构机构113户次，下达监督意见书96份，立案25起，罚款金额预计达3.22万元。三是根据发放放射诊疗机构、工作人员证件相关要求，发放《放射诊疗许可证》30个，发放《放射工作人员证》83个.
3、资金投入和使用情况
资金4.5万元，实际总投4.5万元，该项目资金已全部落实到位,资金来源为财政拨款资金。
资金使用情况：该项目年初预算数4.5万元，全年预算数3.7万元，全年执行数3.7万元，预算执行率为82.22%，用于对2022年度食品安全评价、学校卫生、职业病防治、放射诊疗、医疗卫生、消毒及餐饮具集中消毒、传染病防治、中医民族医、计划生育，国家双随机监督检查等。我局坚持日常监督与专项整治相结合，统筹传染病防控各项工作任务，对各级公立医院、民营医院、个体诊所、村卫生室等医疗机构，从人员资质、超范围执业、消毒登记、医疗废物处置以及落实传染病防控各项措施等方面的监督检查。

（二）项目绩效目标

1、总体目标：全力以赴做好和完成国家、自治区卫健委下达的2022年度依法对医疗机构、公共场所、职业病防治、放射诊疗的监督检查及食品安全跟踪评价，国家随机监督检查等。通过卫生监督检查项目工作，提高全民健康生活意识。保障和促进地区经济和社会健康发展有所提高。
2、阶段性目标：2022年1月起至2022年12月全年为净化医疗机构卫生环境，切实维护我区人民群众健康权益，做到日常监督与专项整治相结合，统筹传染病防控各项工作任务对各级医疗机构监督检查，如消毒产品的处理，医疗机构从业人员的资质检查，医疗废物的处理，从而达到督促医疗机构提升就医环境完善资质，提升百姓健康生活。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的
本项工作旨在落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）文件精神，全面推进预算绩效管理工作，落实预算执行及绩效管理主体责任。具体而言包括以下两点：（1）通过对项目设立的背景、意义、项目内容、项目现状及绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标和效益指标等进行深入调研和分析，进一步了解财政委托审计费项目实施情况，并考察项目实施过程和效果。（2）通过评价，客观公正反映项目立项科学性、项目管理规范性、项目实施有效性和项目效果，总结项目实施的经验，发现项目实施过程中存在的问题，提出合理化建议，为完善项目管理和相关部门决策提供参考依据，并提高财政资金使用效益。
2、绩效评价对象：综合监督支出项目。
3、绩效评价范围
本次评价从项目决策（包括绩效目标、决策过程）、项目管理（包括项目资金、项目实施）、项目产出（包括项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本）项目效益四个维度进行卫生监督检查项目评价，评价核心为专项资金的支出完成情况和效果。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.评价原则
（1）科学规范原则：绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。
（2）公正公开原则：绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。
（3）分级分类原则：根据评价对象特点分类组织实施。
（4）绩效相关原则：绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。
2.评价指标体系
本次绩效评价指标体系是根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）对于指标体系的要求和规范，结合项目特有属性和实际情况，考虑实用性、可操作性和可实现性，从决策、过程、产出、效益四个维度进行指标细化和分值设定。卫生监督检查项目支出绩效评价指标体系(详见附件3)：
3.评价方法
按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）规定的具体评价方法和流程，评价小组运用定量和定性分析相结合的方法，综合运用比较法、因素分析法、成本效益法、公众评判等方法进行项目实施的绩效评价。
4.评价标准
绩效评价标准主要包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。
（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。
（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。
（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。
在上述评价标准的基础上，本次评价依据以下文件为重要指导和准绳：
·《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
·《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；
·《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）；
·《2023年度推进塔城地区全面实施预算绩效管理工作规划》。

（三）绩效评价工作过程

评级小组根据项目绩效目标，查阅有关佐证资料，结合现场抽样调查及延伸评价等方式开展此次评价，重点关注和评价项目预算和绩效目标的匹配情况、项目资金的管理和使用情况、项目实施和监督情况（包括但不限于项目立项、制度执行、质量达标、完成时效等）以及项目产生的实际效益等。具体而言，通过前期准备、材料审核分析、现场核查评价、综合分析评价及报告撰写，评价项目实施情况，展现资金使用效益。

三、综合评价情况及评价结论

（一）评价结论
结合项目特点，制定符合项目实际的绩效评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等形式，对2022年卫生监督检查项目进行客观评价。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

（一）项目决策情况
1.立项依据充分性：项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策,项目立项符合行业发展规划和政策要求,项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需,项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则,项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复，得4分。
2.立项程序规范性:项目按照规定的程序申请设立,审批文件、材料符合相关要求,事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，得4分。
3.绩效目标合理性:项目有绩效目标,项目绩效目标与实际工作内容具有相关性,项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平,与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得2分。
4.绩效指标明确性:将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标,通过清晰、可衡量的指标值予以体现,与项目目标任务数或计划数相对应，得3分。
5.预算编制科学性:预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分，按照标准编制,预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，得3分。
6.资金分配合理性:预算资金分配依据充分,资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应，得4分。
该指标分值20分，依据评分标准，此项指标不扣分，得20分。

（二）项目过程情况

1.资金到位率：实际到位资金4.5万元，预算资金4.5万元，资金到位率100%，得3分。
2.预算执行率：年初预算数4.5万元，全年预算数4.5万元，全年执行数3.7万元，预算执行率为82.22%，得8.22分。
3.资金使用合规性：本项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。同时，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得2分。
4.管理制度健全性：项目支出手续完备，财会核算准确规范，项目调整手续完备，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，合同书、验收报告等资料齐全，得2分。
5.制度执行有效性：根据现场调研和资料抽查情况，已制严格遵守相关法律法规和相关管理规定，项目调整及支出调整手续完备，整体管理合理有序，项目完成后，及时将会计凭证、固定资产入库单等相关资料分类归档，制度执行有效，得3分。
该指标分值20分，依据评分标准，此项指标扣1.78分，得18.22分。

（三）项目产出情况

1.产出数量
数量指标：指标1：保障卫生监督检查车辆数，指标值：2辆，实际完成值2辆，指标完成率100%，无偏差。
指标2：血站监督检查机构数，指标值：1家，实际完成值1家，指标完成率100%，无偏差。
指标3：二级以上医疗机构监督数，指标值：13家，实际完成值13家，指标完成率100%，无偏差，综上，得10分。
2.产出质量
质量指标：检查任务完成率，指标值：90%，实际完成值90%，指标完成率100%，无偏差，得10分。
3.产出时效1.产出数量
数量指标：指标1：保障卫生监督检查车辆数，指标值：2辆，实际完成值2辆，指标完成率100%，无偏差。
指标2：血站监督检查机构数，指标值：1家，实际完成值1家，指标完成率100%，无偏差。
指标3：二级以上医疗机构监督数，指标值：13家，实际完成值13家，指标完成率100%，无偏差，综上，得10分。
2.产出质量
质量指标：检查任务完成率，指标值：90%，实际完成值90%，指标完成率100%，无偏差，得10分。

时效指标：任务完成时间，指标值：2022年12月20日前，实际完成值2022年12月20日前，指标完成率100%，无偏差，得10分。
4.产出成本
成本指标：指标1：卫生监督检查工作车运行成本，指标值：1.3万元，实际完成值1.5万无，指标完成率100%，偏差原因：无
成本指标：指标2：监督检查差旅费，指标值：2.2万元，实际完成值1.71万元，指标完成率77.27%，偏差原因：本项目为延续项目，因下半年不可抗力的传染病防控，全省实行静默管理，监督任务暂停，延续下年进行。
成本指标：指标3：卫生监督检查业务办公费，指标值：1万元，实际完成值0.11万元，指标完成率11%，偏差原因：厉行节约，减少办公支出。综上，得6.28分。
该指标分值40分，依据评分标准，此项指标扣3.72分，得36.28分。

（四）项目效益情况

1.项目效益
（1）实施效益
社会效益指标：评价指标“提高卫生监督检查质量”，指标值：有所提高，实际完成值：有所提高达成年度指标。通过监督检查，督促医疗机构提高医疗条件，从而提升百姓就医环境，健康指数有所提升。
可持续影响指标：评价指标“提高全区百姓健康生活意识”，指标值：有所提高，实际完成值：有所提高达成年度指标。通过监督检查，促使被监督企业及单位，特别医疗机构从事职业放射工作人员的机构，能严格按照要求给工作人员配备专业的防护服装，从而达到对职工的防护要求。
该指标分值10分，依据评分标准，此项指标不扣分，得10分。

（2）满意度
服务对象满意度指标：评价指标“培训人员满意度”，指标值：≥95%，实际完成值：≥95%。
该指标分值10分，依据评分标准，此项指标不扣分，得10分。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

本项目预算执行率为82.22%，指标总体完成率为89.84%，二者之间的偏差值为7.62%。因下半年不可抗力的传染病防控，全省实行静默管理，监督任务暂停，导致我单位无法到现场进行监督检查，职业病防治宣传无法正常进行，卫生监督员的执法能力提升培训无法正常进行，导致预算执行率有差异。且本项目为延续项目，故此项目延续下年进行。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法
为确保项目顺利进行，提前做好项目规划，将所列计划再三审核。在项目实施过程中做好定期监督检查，严格按照项目管理规范进行，在项目资金使用过程中，严格落实把关，按照项目资金使用范围做好审核工作，让项目资金落于实处。在项目完成后，做好受益群众民意调查及项目防范工作。
严格坚持先做事、后验收、再拨付的原则，基本杜绝了资金被挤占和挪用现象的发生，跟踪检查到位。财政、纪检、监察等职能部门全面参与专项资金事前、事中和事后全过程的监管。在监督环节上，实行关口前移，从事后监督管理转向事前审核，事中监督和事后检查稽核相结合的监督制度上来，形成多环节全过程的监督管理格局，尽量早发现问题，早解决问题。
（二）存在的问题及原因分析
1、存在的问题：项目绩效管理缺乏经验，有待强化。在项目具体执行过程往往只重视预算执行情况，忽视产出和效果，项目实施过程中需提供行之有效的绩效管理办法和评价机制。
2、原因分析：单位存在分工不明确，具体项目执行部门不够重视项目绩效工作，相关财务制度不完善。

七、有关建议

1.项目支出政策和路径设计科学，符合实际需要；
2.项目安排准确，未发现背离项目立项初衷的情况；
3.项目的申报、审核机制完善；
4.未发现虚假行为和骗取财政资金的问题。

八、其他需要说明的问题

无