## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 应急体系建设及物资药品运输
主管部门 |  | 塔城地区红十字会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 塔城地区红十字会
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 11.00 | 11.00 |  | 10.72 |  | 10 |  | 97.45% |  | 9.75分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 11 | 11 |  | 10.72 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 着力推进应急救护培训“五进”，与教育部门、社区、企业、单位联合举办应急救护培训班6期以上，培训救护人员230人以上，及时的将上级拨付的物资药品及时下拨到个县（市）。 | [5 empty] | 完成了自治区红十字会分发的药品、物资运输，结合“5.8”博爱周活动，将拨付的物资及时分发到各县（市）红十字会；完成了年初制定的电力公司应急救护培训人数188人。其中项目实施情况：应对突发事件的能力：达成年度指标；培训人数：237人；通过对全区群众应急救护知识的普及，保证了应急救护培训“五进”，与相关单位联合举办应急救护培训班10期，参与应急培训救护人员达400余人，较好的完成了上级下达的各项任务，得到了社会各界群众的一致好评。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 培训参加人次 |  |  | >=230人 | 400人 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 培训课时 |  |  | >=8课时 | 8课时 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 物资药品下拨次数 |  |  | >=7次 | 7次 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 培训学员出勤率 |  |  | >=90% | 90% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 培训合格的学员的比率 |  |  | >=90% | 100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 完成培训任务的比率 |  |  | >=90% | 100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 应急救护培训班结束时间 |  |  | 2022年12月 | 2022年12月 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 应急体系建设费用 |  |  | <=10万元 | 10万元 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 物资药品运输费用 |  |  | <=1万元 | 0.72万元 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升社会服务能力 |  |  | 有所提升 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 不断提高应急救护知识普及率和知晓率 |  |  | 不断提高 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 |  |  | >=95% | 90% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.75分