## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 烈士陵园建设项目
主管部门 |  | 塔城地区退役军人事务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 塔城地区退役军人事务局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 281.00 | 281.00 |  | 200.00 |  | 10 |  | 71.17% |  | 7.12分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 281.00 | 281.00 |  | 200.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 281.00 | 281.00 |  | 200 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 构建社会主义核心价值体系建设、加强烈士纪念工作的部署，充分彰显烈士陵园褒扬纪念功能，拓展弘扬英烈精神工作的深度和广度，让英烈精神与理念符号融入并深植社会生活，在全地区形成崇尚英雄、学习英雄、捍卫英雄、关爱英雄的浓厚氛围。 | [5 empty] | 2022年完成烈士纪念广场、烈士纪念停车场、烈士纪念公共服务设施75%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支持社会服务兜底设施项目数量 |  |  | >=1个 | 1个 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 烈士纪念广场 |  |  | >=1个 | 1个 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 烈士纪念停车场 |  |  | >=1个 | 1个 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 烈士纪念公共服务设施 |  |  | >=1个 | 1个 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 建设项目验收合格率 |  |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 新建设旋达到当地抗震设防要求 |  |  | >=100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 烈士陵园项目建设完成时间 |  |  | 2022年11月底前 | 2022年11月底 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 烈士纪念广场建设成本 |  |  | <=100万元 | 71万元 | 5 |  | 3.55
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 烈士纪念停车场建设成本 |  |  | <=100万元 | 72.3万元 | 5 |  | 3.62
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 烈士纪念公共服务设施建设 |  |  | <=81万元 | 56.7万元 | 5 |  | 3.5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 充分彰显烈士陵园褒扬纪念作用 |  |  | 不断提升 | 达到年度指标 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 保障环境无污染发生 |  |  | 有所保障 | 达到年度指标 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 烈士纪念项目使用年限 |  |  | >=10年 | 10年 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 烈士家属满意度 |  |  | >=96% | 10% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 92.79分