## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 2022年地区本级项目前期费
主管部门 |  | 塔城地区发展和改革委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 塔城地区发展和改革委员会
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 100.00 | 100.00 |  | 99.99 |  | 10 |  | 99.99% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 100 | 100 |  | 99.99 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 《关于申请项目前期费用的报告》,重点项目跑办前期费用100万元。巩固拓展经济社会发展成果，更好的统筹发展和安全工作，发挥好发展改革委研究大战略，协调大政策，推进大项目，确保塔城至阿拉山口、塔城至巴克图、和什托洛盖至铁厂沟、和布克赛尔民用机场、塔城市锡伯图水库等一批事关地区经济社会发展和民生改善的重大事项、重点项目取得实质性进展，同时抓好固定资产投资、政策性资金争取，军民融合发展、兵地融合发展、粮食流通安全以及煤矿安全生产监管等重点任务的前期跑办业务。 | [5 empty] | 2022年地区本级项目前期费预算资金100万元，截至2022年12月31日，已经支付99.99万元，项目按照计划正常进行，已经完成了，达到了巩固地区社会发展，重点项目增加有所保障。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展项目前期跑办次数 |  |  | >=80次 | 80次 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 车辆保障数 |  |  | >=7辆 | 7辆 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 前期工作开展合格率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 差旅费报销及时率 |  |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2022年12月前 | 2022年12月前 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 办公经费 |  |  | <=10万元 | 10.25万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目跑办差旅费 |  |  | <=60万元 | 47.6万元 | 5 |  | 3.95 |  | 造成偏差原因：因下半年疫情原因，下半年出差频率有所下降。措施：下一年度做好预算。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 印刷费 |  |  | <=10万元 | 10万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 车辆运行维护费 |  |  | <=15万元 | 18万元 | 5 |  | 4 |  | 造成偏差原因：因车辆年限已久，老化较快，维修维护费用增加。措施：下一年度做好预算。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 会议费 |  |  | <=5万元 | 7.98万元 | 5 |  | 2.02 |  | 造成偏差原因：本年度“十四五”规划会议召开较多，并支付以前年度欠款，因此会议费增加。措施：下一年度做好预算。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 巩固地区社会发展，重点项目增加有所保障 |  |  | 有所保障 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障单位正常运行 |  |  | 有所保障 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94.97分