## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 克塔铁路委托管理项目
主管部门 |  | 塔城地区发展和改革委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 塔城地区发展和改革委员会
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1000.00 | 1000.00 |  | 1000.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1000 | 1000 |  | 1000 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 因克塔铁路（百铁段）属于地方铁路，地方政府无力进行运营管理，委托中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司对克塔铁路（百铁段）进行运营管理。主要包括：运输组织管理、运输基础设施管理、运输移动设备管理、运输安全管理、运输收入管理、铁路用地管理、统计管理、卫生防疫管理、运输关联业务管理等等。委托期限，签订自2022年1月1日-2022年12月31日的克塔铁路（百铁段）委托运输管理合同，委管及其他费用费1000万元。克塔铁路（百铁段）运输设备的更新改造、大修等维修养护需要双方协商的基础上，另行签订合同实施。 | [5 empty] | 克塔铁路委托管理项目预算资金1000万元，截止2022年12月31日，委管费已按照文件要求支付1000万元，项目按照计划正常实行，按照文件要求，委托运输管理99.73千米，运输管理车站为博州支线、克拉玛依-塔城、北屯-阿勒泰等三条航线，为乘客出行安全保障提高保障。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 委托运输管理 |  |  | >=99.73千米 | 99.67千米 | 7 |  | 6.93
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 运输管理车站 |  |  | >=3个 | 3个 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 运输组织保障率 |  |  | >=95% | 95% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 安全事件处置率 |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 火车运行时间 |  |  | <=10小时 | 10小时 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目截止时间 |  |  | 2022年6月30日前 | 2022年6月30日前 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 每千米委托费 |  |  | <=10万元 | 10万元 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 乘客出行安全保障情况 |  |  | 有所保障 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 铁路长期安全有效运行 |  |  | 长期有效 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 新疆铁路公司满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.93分