## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 农产品成本调查经费
主管部门 |  | 塔城地区发展和改革委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 塔城地区发展和改革委员会
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1.72 | 1.72 |  | 1.72 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1.72 | 1.72 |  | 1.72 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过农产品成本调查，为制定农产品价格、财政补贴、保险及农业支持政策提供参考数据，为建立农资综合补贴动态调整机制提供成本数据，为农业补贴的调整提供科学依据。根据项目指标数量指标：1.农产品成本调查品种数；指标值：16类（含专项调查）；指标2：开展实地调查次数；指标值：3次；指标3：开展对农本调查人员的业务培训次数；指标值：2次。质量指标：1.统计数据、调查方法合格率；指标值：100%。 | [5 empty] | 农产品成本调查经费预算资金1.72万元，截止2022年12月31日，已经支付0.45万元，项目按照计划正常实行，计划开展资质认证培训次数次，实际完成次；计划完成自治区下达地区粮食安全监测任务125次，实际完成125次。该项目严格按照计划实施，并有效的保障了对地区新收获粮食的质量、品质，有效提高了粮食质量检测水平。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展农产品成本调查品种数 |  |  | >=16类 | 0类 | 6 |  | 0 |  | 原因：该项目为自治区专项，因本年度开展农产品成本调查使用上年度结转资金支付的影响，该项资金由2022下半年下达，因此无法完成目标值。措施：下一年度开展相关工作。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展实地调查次数 |  |  | >=3次 | 1次 | 7 |  | 2.31 |  | 原因：该项目为自治区专项，因本年度开展农产品成本调查使用上年度结转资金支付的影响，该项资金由2022下半年下达，因此无法完成目标值。措施：下一年度开展相关工作。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展对农本调查人员的业务培训次数 |  |  | >=2次 | 0次 | 6 |  | 0 |  | 原因：该项目为自治区专项，因本年度开展农产品成本调查使用上年度结转资金支付的影响，该项资金由2022下半年下达，因此无法完成目标值。措施：下一年度开展相关工作。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 统计数据、调查方法合格率 |  |  | =100% | 0% | 7 |  | 0 |  | 原因：该项目为自治区专项，因本年度开展农产品成本调查使用上年度结转资金支付的影响，该项资金由2022下半年下达，因此无法完成目标值。措施：下一年度开展相关工作。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 完成调查及时率 |  |  | =100% | 0% | 6 |  | 0 |  | 原因：该项目为自治区专项，因本年度开展农产品成本调查使用上年度结转资金支付的影响，该项资金由2022下半年下达，因此无法完成目标值。措施：下一年度开展相关工作。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 成本调查结束时间 |  |  | 2022年11月底 | 2022年11月底 | 6 |  | 0 |  | 原因：该项目为自治区专项，因本年度开展农产品成本调查使用上年度结转资金支付的影响，该项资金由2022下半年下达，因此无法完成目标值。措施：下一年度开展相关工作。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 调查经费 |  |  | <=2万元 | 0.44万元 | 6 |  | 1.32 |  | 原因：该项目为自治区专项，因本年度开展农产品成本调查使用上年度结转资金支付的影响，该项资金由2022下半年下达，因此无法完成目标值。措施：下一年度开展相关工作。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 培训费用 |  |  | <=0.96万元 | 0万元 | 6 |  | 0 |  | 原因：该项目为自治区专项，因本年度开展农产品成本调查使用上年度结转资金支付的影响，该项资金由2022下半年下达，因此无法完成目标值。措施：下一年度开展相关工作。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 为政府研究和制度农产品价格与疏通政策提供决策依据 |  |  | 有效提供 | 未达成年度指标且效果较差 | 15 |  | 1.5 |  | 原因：该项目为自治区专项，因本年度开展农产品成本调查使用上年度结转资金支付的影响，该项资金由2022下半年下达，因此无法完成目标值。措施：下一年度开展相关工作。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 为农业补贴的调整科学依据 |  |  | 效果显著 | 未达成年度指标且效果较差 | 15 |  | 1.5 |  | 原因：该项目为自治区专项，因本年度开展农产品成本调查使用上年度结转资金支付的影响，该项资金由2022下半年下达，因此无法完成目标值。措施：下一年度开展相关工作。
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 数据使用单位满意度 |  |  | >=95% | 20% | 10 |  | 2 |  | 原因：该项目为自治区专项，因本年度开展农产品成本调查使用上年度结转资金支付的影响，该项资金由2022下半年下达，因此无法完成目标值。措施：下一年度开展相关工作。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 18.63分