## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 救灾物资储备采购项目
主管部门 |  | 塔城地区发展和改革委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 塔城地区发展和改革委员会
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 145.60 | 145.60 |  | 42.11 |  | 10 |  | 28.92% |  | 2.89分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 145.6 | 145.6 |  | 42.11 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为提升地区自然灾害应急物资统筹保障能力，进一步提高救灾应急能力，保障受灾人员基本生活，需要采购救灾物资增加物资储备的品种和数量，确保突发重大自然灾害发生后的救助需求，在坚持贯彻预防为主，有备无患、结合实际、突出重点的原则上，结合地区自然灾害及事故灾害发生的规划和特点，申请采购相应救灾物资。 为应对突发重大自然灾害，根据现有物资储备情况，结合《塔城地区自然灾害救助应急预案》三级响应救助需求，救灾物资储备数量按照2000名转移安置人员计算，政府采购救灾物资主要品种有：雨鞋、雨衣、衣服、棉衣棉裤、棉鞋帽、棉帐篷、应急灯等救灾物资，需资金145.6万元。 | [5 empty] | 救灾物资储备采购项目经费项目预算资金42.万元，截止2022年12月31日，已经支付42.11万元，项目按照计划正常实行，计划应急物资采购种类数19类，实际完成15类；计划完成应急物资采购总数量1万件，实际完成0.54万件。该项目严格按照计划实施，并有效的保障为地区提供救灾物资，提高救灾应急能力，有效提高了物资领用单位满意度。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 应急物资采购种类数 |  |  | >=19类 | 16类 | 6 |  | 5.05 |  | 原因：该项目为本级专项，救灾物资采购以大类为主进行采购，因此数量差距较大。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 应急物资采购总数量 |  |  | >=1万件 | 0.54万件 | 6 |  | 3.24 |  | 原因：该项目为本级专项，救灾物资采购以大类为主进行采购，因此数量差距较大。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 购置物资质量合格率 |  |  | >=95% | 100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 救灾物资采购及时率 |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 应急物资采购截止时间 |  |  | 2022年12月 | 2022年12月 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 衣物、鞋类采购成本 |  |  | <=78万元 | 13.9万元 | 6 |  | 1.08 |  | 原因：该项目为本级专项，救灾物资采购的公开招标环节推迟，因此采购相关手续推迟，未按时完成年度值，措施：下年度开展后续工作。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 床、被褥、帐篷类采购成本 |  |  | <=53.75万元 | 28.23万元 | 7 |  | 3.71 |  | 原因：该项目为本级专项，救灾物资采购的公开招标环节推迟，因此采购相关手续推迟，未按时完成年度值，措施：下年度开展后续工作。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 桌类、发电机等成本 |  |  | <=13.85万元 | 0万元 | 7 |  | 0 |  | 原因：该项目为本级专项，救灾物资采购的公开招标环节推迟，因此采购相关手续推迟，未按时完成年度值，措施：下年度开展后续工作。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 为地区救灾物资提供有效保障 |  |  | 有所保障 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高救灾应急能力 |  |  | 不断提高 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 物资领用单位满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 73.97分