## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 物资储备库项目经费
主管部门 |  | 塔城地区发展和改革委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 塔城地区发展和改革委员会
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 12.00 | 12.00 |  | 12.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 12 | 12 |  | 12 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 塔城地区救灾物资储备库为承担起地区应急救灾物资、自治区代储应急救灾物资储备管理和发放任务，每年向地区财政局申请相关经费用于保障救灾物资储备库运行情况。目标1.保障救灾物资储备库基础运行，为保障救灾物资储备库安全，聘用保安人员两名，负责物资储备库日常安保；目标2：物资储备库全年水费、电费、通信费、办公耗材等经费开支；3.保障物资储备库冬季院内扫雪、清理垃圾等。确保救灾物资储备库能都正常有效运行。 | [5 empty] | 物资储备库项目经费项目预算资金12万元，截止2022年12月31日，已经支付12万元，项目按照计划正常实行，计划聘用保安人数2人，实际聘用保安人数2人；计划完成冬季清理积雪次数10次，实际完成10次。该项目严格按照计划实施，并有效的对地区救灾防灾工作带来保障，有效保障了物资库正常有效运行。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 聘用保安人数 |  |  | >=2人 | 2人 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 冬季清理积雪次数 |  |  | >=10次 | 10次 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 物资库安保合格率 |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 聘用人员工资发放及时率 |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付完成时间 |  |  | 2022年12月 | 2022年12月 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 全年水、电、通信费用 |  |  | <=2.50万元 | 1.16万元 | 6 |  | 2.78 |  | 造成偏差原因：因本年度物资储备库水电费用按其支付后结余资金调剂至办公费，支付办公用品费用。措施：下一年度做好预算开支目标。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 全年聘用人员劳务费 |  |  | <=7.20万元 | 7.2万元 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 办公耗材费用 |  |  | <=2.30万元 | 3.63万元 | 6 |  | 2.53 |  | 造成偏差原因：因本年度物资储备库水电费用按其支付后结余资金调剂至办公费，支付办公用品费用。措施：下一年度做好预算开支目标。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 对地区救灾防灾工作带来保障 |  |  | 有所保障 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障物资库正常有效运行 |  |  | 有所保障 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 领取物资单位满意度 |  |  | >=95% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 93.31分