## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 粮油监测中心项目经费
主管部门 |  | 塔城地区发展和改革委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 塔城地区发展和改革委员会
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 20.00 | 20.00 |  | 20.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 20 | 20 |  | 20 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.积极推进地区粮油检测中心（新疆塔城国家粮食质量监测站）资质认证工作，专门聘请自治区评审专家来塔就检测中心资质认证工作进行现场培训、指导。2.塔城地区粮油检测中心（新疆塔城国家粮食质量监测站）担负每年2次自治区地方储备粮质量、品质检测；每年新收获粮食质量、品质测报；粮食出入库质量检测;军粮质量监督检测。3.自治区下达地区粮食安全监测任务125份。4.赴周边塔城市、乌苏市、沙湾市、裕民县、额敏县、托里县、和布克赛尔县，在每年新收获粮食时节需到各县（市）深入田间采集小麦、玉米样品，抽样监测。 | [5 empty] | 1.粮油监测中心项目经费项目预算资金20万元，截止2022年12月31日，已经支付20万元，项目按照计划正常实行，计划开展资质认证培训次数3次，实际完成1次；计划完成自治区下达地区粮食安全监测任务125次，实际完成125次。该项目严格按照计划实施，并有效的保障了对地区新收获粮食的质量、品质，有效提高了粮食质量检测水平。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展资质认证培训次数 |  |  | >=3次 | 1次 | 5 |  | 1.65 |  | 未完成原因：本年度因传染病防控原因开展培训次数减少，只有上半年开展了资质认证培训。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成自治区下达地区粮食安全监测任务 |  |  | >=125份 | 125份 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 质检中心实验室改造验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 样本检测合格率 |  |  | >=90% | 90% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 实验室改造完成时间 |  |  | 2022年6月30日前 | 2022年6月30日前 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 专用设备购置成本 |  |  | <=10万元 | 10万元 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 聘用人员工资 |  |  | <=4.20万元 | 4.2万元 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 培训费用 |  |  | <=2万元 | 0.79万元 | 5 |  | 2 |  | 未完成原因：本年度因传染病防控原因开展培训次数减少，只有上半年开展了资质认证培训，因此培训费用支出完成值不足。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 检测费用 |  |  | <=3.80万元 | 3.8万元 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 对地区新收获粮食的质量、品质有所保障 |  |  | 有所保障 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高粮食质量检测水平 |  |  | 有所提高 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 涉粮企业满意度 |  |  | >=95% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 93.65分