## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 自治区预算内重大项目前期费2019-2021年
主管部门 |  | 塔城地区发展和改革委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 塔城地区发展和改革委员会
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 907.22 | 907.22 |  | 475.20 |  | 10 |  | 52.38% |  | 5.24分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 907.22 | 907.22 |  | 475.2 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为进一步做好2020年地区重大项目前期工作的推进，推动一批事关地区经济社会长远发展的重大项目能够尽早开工建设。通过积极跑办，自治区自2019年-2021年分别下达5笔项目前期费至我委。其中涉及前期规划编制及可研共17项，包括：铁路、粮食物流园、“十四五”相关规划建设、天然气利民工程、能源发展规划、工业园区等一系列重大项目前期进展情况。为扎实稳步推进上述项目，我委由投资科主要牵头，项目办、产业科、农经科负责具体业务，争取在2022年将上述工作有效推进。 | [5 empty] | 自治区预算内重大项目前期费2019-2021年项目预算资金907.22万元，截至2022年12月31日，已经支付了475.2万元，项目按照计划正常实行，计划2019年自治区预算内基本建设投资及重大项目前期费项目规划数大于2项，实际规划4项；计划2020年自治区预算内基本建设投资及重大项目前期费项目规划数大于3项，实际规划4项；计划2021年自治区预算内基本建设投资及重大项目前期费项目规划数大于5项，实际规划5项；计划2021年第3批自治区预算内基本建设投资及重大项目前期费项目规划数5项，实际规划5；计划2021年第五批自治区预算内基本建设投资及重大项目前期费项目规划数大于5项，实际规划5项。该项目严格按照计划实施，并有效保障了绩效自评工作的顺利开展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 2019年自治区预算内基本建设投资及重大项目前期费项目规划 |  |  | >=2项 | 4项 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 2020年第六批自治区预算内基建投资预算项目数 |  |  | >=3项 | 4项 | 3 |  | 3 |  | 造成偏差原因：塔城地区重点开发开放实验区规划编制均处于开展状态，在2022年12月调整自治区预算内前期费建设项目，故未完成该项目。措施：下一年度支付。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 2021自治区预算内基建及重大项目前期费项目数 |  |  | >=5项 | 5项 | 3 |  | 3 |  | 造成偏差原因：塔城地区重点用能企业节能诊断方案编制工作、塔城地区粮食物流园建设项目均处于开展状态，已支付前期规划费用，未形成有效成果，故未支付前期费用。措施：下一年度支付。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 2021第三批自治区预算投资项目数 |  |  | >=5项 | 5项 | 4 |  | 4 |  | 造成偏差原因：2021年第三批自治区预算内投资项目均处于开展状态，未形成有效成果，故未支付前期费用。措施：下一年度支付。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 2021年第五批自治区预算内前期费项目数 |  |  | >=1项 | 1项 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目规划编制合格率 |  |  | >=90% | 90% | 4 |  | 4 |  | 未完成原因
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目资金到位率 |  |  | >=95% | 95% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 规划编制及时率 |  |  | >=90% | 90% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付完成时间 |  |  | 2022年12月20日前 | 部分达成年度指标并具有一定效果 | 3 |  | 2.1 |  | 造成偏差原因：自治区预算内投资项目均处于开展状态，未形成有效成果，故未支付前期费用。措施：下一年度支付。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 2019年自治区预算内基本建设投资及重大项目前期费项目成本 |  |  | <=204.74万元 | 131.7万元 | 4 |  | 2.57 |  | 造成偏差原因：2019年自治区预算内投资项目均处于开展状态，未形成有效成果，故未支付前期费用。措施：下一年度支付。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 2020年第六批自治区预算内基建投资预算成本 |  |  | <=287.48万元 | 56.5万元 | 3 |  | 0.59 |  | 造成偏差原因：塔城地区重点开发开放实验区规划编制均处于开展状态，在2022年12月调整自治区预算内前期费建设项目，故未支付前期费用。措施：下一年度支付。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 2021自治区预算内基建及重大项目前期费成本 |  |  | <=225万元 | 188万元 | 4 |  | 3.34 |  | 造成偏差原因：塔城地区重点用能企业节能诊断方案编制工作、塔城地区粮食物流园建设项目均处于开展状态，已支付前期规划费用，未形成有效成果，故未支付前期费用。措施：下一年度支付
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 2021第三批自治区预算投资成本 |  |  | <=180万元 | 79万元 | 3 |  | 1.32 |  | 造成偏差原因：2021年第三批自治区预算内投资项目均处于开展状态，未形成有效成果，故未支付前期费用。措施：下一年度支付。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 2021年第五批自治区预算内前期费成本 |  |  | <=10万元 | 10万元 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会和谐稳定、促进基层民生改善、推动经济健康发展 |  |  | 有效保障 | 部分达成年度指标并具有一定效果 | 15 |  | 12 |  | 造成偏差原因：自治区预算内投资项目均处于开展状态，部分形成有效成果；改进措施：下一年度持续开展提高效益指标。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 推动社会长远发展 |  |  | 效果显著 | 部分达成年度指标并具有一定效果 | 15 |  | 12 |  | 造成偏差原因：自治区预算内投资项目均处于开展状态，部分形成有效成果；改进措施：下一年度持续开展提高效益指标。
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 规划编制单位满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 9.5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 81.66分