## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 重大项目前期工作费［西部大开发前期工作经费］
主管部门 |  | 塔城地区发展和改革委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 塔城地区发展和改革委员会
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 240.00 | 240.00 |  | 240.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 240 | 240 |  | 240 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 新疆克塔铁路有限责任公司负责塔城站至巴克图铁路专用线前期工作，由新疆克塔铁路有限责任公司负责新疆维吾尔自治区重点开发开放试验区塔城-巴克图铁路专用线前期可研专项报告。其中：数量指标4条，1.编制可研报告1项；2.编制社会稳定风险评估报告1套；3.编制规划选址报告1套；4.编制申请报告1套。质量指标：可研及专项报告审查通过率100%。时效指标：可研及专项报告编制报审及时率100%。 | [5 empty] | 重大项目前期工作费（西部大开发前期工作经费）项目预算资金240万元，截止2022年12月31日，已经支付240万元，项目按照计划正常实行，计划完成编制可研报告1套，实际完成编制可研报告1套；计划完成编制社会稳定风险评估1套，实际完成1套；计划完成报告编制规划选址报告1套，实际完成1套，计划完成编制核准申请报告1套，实际完成1套。进一步达到了促进塔城站至巴克图铁路建设前期工作以及保障货物中转运输服务。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 编制可研报告 |  |  | >=1套 | 1套 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 编制社会稳定风险评估报告 |  |  | >=1套 | 1套 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 编制规划选址报告 |  |  | >=1套 | 1套 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 编制核准申请报告 |  |  | >=1套 | 1套 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 可研及专项报告审查通过率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 可研及专项报告编制报审及时率 |  |  | =100% | 100% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 前期可研开始时间 |  |  | 2022年3月1日 | 2022年3月1日 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 编制可研报告成本 |  |  | <=175万元 | 175万元 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 编制社会稳定风险评估成本 |  |  | <=25万元 | 25万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 编制规划选址报告成本 |  |  | <=25万元 | 25万元 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 编制核准申请报告成本 |  |  | <=15万元 | 14.78万元 | 5 |  | 4.92
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进塔城站至巴克图铁路建设前期工作 |  |  | 有所提升 | 达成年度指标 | 15 |  | 14.25
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障货物中转运输服务 |  |  | 有所保障 | 达成年度指标 | 15 |  | 14.25
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98.42分