## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 招商工作经费
主管部门 |  | 地区工业和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 地区工业和信息化局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 20.00 | 20.00 |  | 20.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 20 | 20 |  | 20 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据《塔城地区2022年招商引资工作方案》的要求，招商引资项目资金20万元，预期开展外出招商引资5次，引进招商企业到位资金20亿元，实现新增就业600人，招商履约率3%，通过工业招商引资，调整、完善全地区工业领域产业体系，形成相对完整的产业链条，增加地区财政收入，促进城乡人员就业，提升全地区工业企业服务塔城地区经济发展能力。 | [5 empty] | 招商工作经费项目预算资金20万元，截止2022年12月31日，支付20万元，项目按照计划正常实行，根据《塔城地区2022年招商引资工作方案》的要求，招商引资项目资金20万元，预期开展外出招商引资5次，引进招商企业到位资金20亿元，实现新增就业600人，招商履约率3%，通过工业招商引资，调整、完善全地区工业领域产业体系，形成相对完整的产业链条，增加地区财政收入，促进城乡人员就业，提升全地区工业企业服务塔城地区经济发展能力。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 外出开展招商引资活动 |  |  | >=5次 | 5次 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 实现招商引资项目当年履约率 |  |  | >=3% | 3% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 招商工作完成时间 |  |  | 2022年10月前 | 2022年10月前 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目册编印 |  |  | <=2万元 | 2万元 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 参加会议会务活动 |  |  | <=5万元 | 0万元 | 9 |  | 0 |  | 受传染病防治影响，大型招商会议未举办。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 组织开展外出招商活动经费 |  |  | <=13万元 | 12.8万元 | 9 |  | 8.82 |  | 未完成原因：受传染病防治影响，大型招商会议未举办。改进措施：2023年加大招商会展的力度。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 引进的工业领域招商引资到位资金 |  |  | >=20亿元 | 24.8亿元 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 实现新增就业 |  |  | >=600人 | 523人 | 10 |  | 8.7 |  | 未完成原因：受传染病防治影响，新增就业人数有所降低。改进措施：2023年加大劳动密集型产业招商力度。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 严禁“三高”项目进塔城 |  |  | =0项 | 0项 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务的企业、县市商工信局对地区工信局招商引资工作的满意度 |  |  | >=95% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 89.52分